## Slide 1
Plannen en optimaliseren

## Slide 2
Welkom

## Slide 3
Wat gaan we doen?
13.30-14.15: presentatiebedrijven 5L
14.15-15.45: opdracht werkzaamheden plannen
15.45-16.15: grafiek arbeidsfilm bedrijf
16.15-16.30: start verslag maken

## Slide 4
Het arrangement
www.wikiwijs.nl
Zoeken: verzamelarrangement
Aanklikken: plannen en optimaliseren

## Slide 5
Stappenplan opdracht werkzaamheden plannen
1: noteer alle werkzaamheden op het bedrijf die jij al weet
2: bespreek dit op stage, wat ontbreekt, vul aan
3: Zet deze werkzaamheden in de tijd. Wat gebeurd er per maand?
4: Bespreek dit met stage, pas eventueel aan
5: hoeveel tijd kosten deze werkzaamheden elk apart? In manuren
6: bespreek dit met stage
7: welke vaardigheden en kennis horen bij de werkzaamheden?
8: bespreek dit met stage
9: zet bovenstaande gegevens keurig in een tabel

## Slide 6
Voorbeeld tabel werkzaamheden
maand | werkzaamheden | Hoe lang | Hoeveel mensen | Hoe vaak | Totaal uren | Vakkennis vakvaardigheid
jan |  |  |  |  |  | 
febr |  |  |  |  |  | 
maart |  |  |  |  |  | 
april |  |  |  |  |  | 
mei |  |  |  |  |  | 
juni |  |  |  |  |  | 
juli |  |  |  |  |  | 
aug |  |  |  |  |  | 
sept |  |  |  |  |  | 
okt |  |  |  |  |  | 
nov |  |  |  |  |  | 
dec |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
Voorbeeld grafiek
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Oogsten | 0 | 192 | 652 | 878 | 861 | 1158 | 1250 | 1334 | 1398 | 1079 | 1027 | 101 | 0
Toppen | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 198
Sorteren | 0 | 99 | 374 | 536 | 670 | 1023 | 1101 | 1435 | 1275 | 1082 | 848 | 145 | 0
GV Chemisch | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 13
GV Biologisch | 30 | 26 | 33 | 40 | 16 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
Indraaien | 701 | 634 | 831 | 760 | 897 | 958 | 969 | 1016 | 922 | 481 | 0 | 0 | 0
In de grafiek is te zien dat de drukste periode van de teelt rond juli/ augustus is. Dit komt omdat de planten dan op het hoogtepunt van de groei zijn. Doordat er veel geoogst wordt gaat het qua uren ook vooruit bij het sorteren.
Elke periode die in de grafiek te zien is bestaat uit 4 weken.

## Slide 8
Voorbeeld grafiek
Chart: Verhouding manuren en maanden
| Jan. | Feb. | Ma. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec.
Plantenonderhoud | 96 | 96 | 96 | 108 | 120 | 144 | 168 | 132 | 120 | 96 | 96 | 84
Opotten | 60 | 42 | 30 | 24 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60
Producten aanvullen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 24 | 32 | 32 | 36 | 48 | 64
Inkopen producten | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20
Algemeen onderhoud afdeling | 28 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14
Verkoop handel | 48 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60
.

## Slide 9
Inhoud verslag
Inhoudsopgave
Voorwoord
Beschrijving bedrijf
Tabel werkzaamheden
Grafiek arbeidsfilm
Nawoord ( wat is jouw conclusie bij het zien van de arbeidsfilm?

## Slide 10
Vragen
segers@groenewelle.nl

## Slide 11
Stage
BPV en BPV