|  |  |
| --- | --- |
|  | **Draaiboek** |
| **Evenement** | Beroepen doe dag |
| **Tijd** | 02-12-15 t/m 03-12-16 |
| **Locatie** | Evenementenhal Hardenberg |
| **Begeleiding op de dag zelf** | Algemene coördinatie: Rianne, Arianne, Sanne  Aanspreekpunt derden: Rianne, Arianne, Sanne  Evenementbegeleiders: ( moeten geregeld worden) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01-12-15** | **Tijd** | **Activiteit** | **Wie** | **Waar** |
| **Klaarzetten**  **Evenement**  **Alle spullen die we nodig hebben worden voordat we beginnen met opzetten meegenomen zodat we gelijk kunnen beginnen** | 09:00-10:00 | Kraam wildlife/dierverzorging opzetten | Sanne | Plek Wildlife/dierverzorging |
| 09:00-10:00 | Kraam paravetrinair opzetten | Arianne klaar? Sanne helpen | Plek Paravetrinair |
| 09:00-10:00 | Kraam Zorgbedrijf opzetten | Rianne | Plek Zorgbedrijf |
| 10:00-10:15 | Trimtafel opzetten, borstels neerleggen | Rianne klaar? Sanne helpen | Plek voor de trimtafel |
| 10:00-10:45 | Konijnenverblijf maken | Sanne | Plek voor konijnen |
| 10:45- 11:00 | **Pauze** | Rianne, Arianne, Sanne | Kantine |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 december** | **Tijd** | **Activiteit** | **Wie** | **Waar** |
| **Tijdens het evenement** | 08:55-12:20 | Kraam Dierverzorging/Wildlife | Mats Wind | Hal 1 en 2 |
| Ochtendgroep | Kraam Zorgbedrijf |  | Hal 1 en 2 |
|  | Kraam Paravetrinair |  | Hal 1 en 2 |
|  | Trimmen |  | Hal 1 en 2 |
|  | Konijnen/konijn borstelen |  | Hal 1 en 2 |
| 12:20-13:00 | **Lunch** | Allemaal |  |
| 13:00-16.25 | Kraam dierverzorging/Wildlife | Mats Wind | Hal 1 en 2 |
| Middaggroep | Kraam Zorgbedrijf |  | Hal 1 en 2 |
|  | Kraam Paraventrinair |  | Hal 1 en 2 |
|  | Trimmen |  | Hal 1 en 2 |
|  | Konijnen/konijn borstelen |  |  |
| 16:25 | **Einde avond** |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 december** | **Tijd** | **Activiteit** | **Wie** | **Waar** |
| **Tijdens het evenement** | 08:55-12:20 | Kraam Dierverzorging/Wildlife | Mats Wind | Hal 1 en 2 |
| Ochtendgroep | Kraam Zorgbedrijf |  | Hal 1 en 2 |
|  | Kraam Paravetrinair |  | Hal 1 en 2 |
|  | Trimmen |  | Hal 1 en 2 |
|  | Konijnen/konijn borstelen |  | Hal 1 en 2 |
| 12:20-13:00 | **Lunch** | Allemaal |  |
| 13:00-16.25 | Kraam dierverzorging/Wildlife | Mats Wind | Hal 1 en 2 |
| Middaggroep | Kraam Zorgbedrijf |  | Hal 1 en 2 |
|  | Kraam Paraventrinair |  | Hal 1 en 2 |
|  | Trimmen |  | Hal 1 en 2 |
|  | Konijnen/konijn borstelen |  |  |
|  | **Diner** | Allemaal | Kantine |
| 18:30-20:30 | Kraam Dierverzorging/Wildlife |  | Hal 1 en 2 |
|  | Kraam Zorgbedrijf |  | Hal 1 en 2 |
|  | Kraam Paravetrinair |  | Hal 1 en 2 |
|  | Trimmen |  | Hal 1 en 2 |
|  | Konijnen/konijn borstelen |  | Hal 1 en 2 |
|  | 20;30 | Dieren naar school brengen –einde |  |  |
| **4 december** | **Tijd** | **Activiteit** | **Wie** | **Waar** |
| **Einde bijeenkomst/afbouwen** | 09:00 | Opruimen | Riannne Sanne Arianne | Evenementenhal |
| Tot uiterlijk 12:00 |  |  |  |
| Als het opruimen klaar is | Spullen terug brengen naar school | Riannne Sanne Arianne | Van de evenementenhal naar school |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Activiteiten**

* **Dierverzorging:**

Dieren herkennen, aan bv poep of alleen foto van vacht/ schubben

* **Dierenartsassistent:**

Geraamte hond benoemen eventueel hond meenemen, spar onderzoek.

* **Zorgbedrijf:**

1 is (blinde) cliënt andere is begeleiding, konijn aaien.

* **Wildlife:**

Dieren hanteren bv slang, rat, konijn, baardagaam

* **Trimmen:**

Dieren borstelen bv een hond/ konijn.

Wildlife/ dierverzorging eventueel combineren?

Ppt laten draaien met leuke weetjes/ foto’s

Rondes duren ongeveer 7,5 minuut.

Wat hebben we nodig?

**Dierverzorging:**

* dieren
* huisvesting voor de dieren
* eventueel foto’s van huid dier/ ontlasting
* **Dieren arts assistent:**
* dieren geraamte echte of op papier
* eventueel een hond

**zorgbedrijf**

* Konijnen voor afwisseling en stress voorkomen
* blinddoek
* Borstels/ zachte borstels
* Matje/ trimtrafel

**wildlife:**

* zie dier verzorging
* **trimmen:**
* Hond
* borstels
* Trimtafel
* Voedsel hond

In het algemeen:

Nodig stro, tafels, stoelen, dieren, voeding dieren, watervoorziening dieren

Zorgen voor elk onderdeel wat de bedoeling is, voor de helpers.

Draaiboek.

Beamer/ scherm/ laptop

Banners van de opleiding

Vervoer van en naar de evenementenhal

Bus regelen van school zodat wij zelf alle spullen kunnen vervoer. Jan verstraaten mailen over vervoer

Paard staat ook bij ons op het eiland. Overleggen met paard hoeveel spullen er in totaal nodig zijn en dit samen inleveren en vervoeren. Eiland is een gedeelte gereserveerd voor paard.

## Format Risicoanalyse Beroepen-Doe-Dag

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stap 1 |  | Stap 2 | Stap 3 |  | Stap 4 |  |  |
| Risico nummer | Risico’s | Oorzaak | Huidige beheers-maatregel | Impact | Kans | Extra beheersmaatregel | Door wie? | Wanneer? |
| Wat kan er verkeerd gaan? |  | Wat doen we al om het risico te vermijden? | Extreem  Groot  Gemiddeld  Klein  Te verwaarlozen | Zo goed als zeker (80%+)  Groot (60-79%)  Gemiddeld (30-59%)  Klein (5-29%)  Zeldzaam (<5%) | Benoem de beheersmaatregeldie wordt uitgevoerd op het moment dat het risico zich voordoet  Bijvoorbeeld:  – doel bijstellen  – extra monitoring | Benoem de persoon die verantwoordelijk is voor uitvoering van de beheers-maatregel | Geef de datum/tijdstip waarop de beheersmaatregel moet worden uitgevoerd |
| 1 | Geen stroom | Teveel op een stop | Weinig stroom elementen | Klein | Klein | Weinig stroom elementen | Rianne, | 24-09-15 |
| 2 | Iemand van de organisatie afwezig/ziek | Ziekte/verlaat door openbaar vervoer of file/ vergeten | Extra mensen regelen voor noodgevallen, mensen avond van te voren tijden sturen | Groot | Gemiddeld | Bellen naar ons person voor noodgevallen | Arianne, | 22-10-15 |
| 3 | Ontsnappen van de dieren | Hokken niet goed afgesloten of dieren van de hand af laten ontsnappen | Goed sluitende hokken en oplettende mensen | Groot | Gemiddeld | Zoeken naar de dieren en de hokken goed afsluiten | Sanne | 1-12-15 |
| 4 | Mensen worden gebeten door een dier | Onveilig hanteren van dieren | Zorgen voor tame dieren en een veilige hantering | Groot | 50% ivm stress | Eventuele wonden behandelen en de dieren met rust laten | Sanne | 1-12-15 |
| 5 | Geen transport | Te laat geregeld met school | We hebben de man gemaild die over het vervoer gaat. Hier net zoalng achteraan gaan tot het is | Groot | Klein | Bellen naar mensen die eventueel kunnen rijden | Rianne, | 24-09-15 |
| 6 | Spullen vergeten | Geen goede inventarisatielijst | Alles dubbel checken en overleggen of we niks vergeten | Groot | Klein | Terug naar school om spullen te halen | Arianne, | 24-09-15 |
| 7 | Te weinig bonnen | Te weinig bonnen opgegeven |  | Gemiddeld | kleine | Op zoek naar een grotere organisator om extra bonnen te krijgen/ eten bestellen | Arianne | 24-09-15 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |