## Slide 1: PIT-4
Les 2

## Slide 2: Inhoud
Presentaties ‘Verdieping in de doelgroep’
Activiteiten uitdenken
Contact leggen met de uitvoeringslocatie
Begin maken verslag ‘Wat organiseren we voor de doelgroep en waarom’
Inleveren samenwerkingscontract
én
Verslag ‘Verdieping in de doelgroep’
Documenten PIT 3

## Slide 3
Projectmoment | Uitvoeren/inleveren in les
1 (09-05-2019) | Introductie Opstellen Samenwerkingscontract Verdieping in de doelgroep (vragen beantwoorden en inleveren plus presentatie voorbereiding) Afspraak: Op 16 mei (volgende week) presentatie doelgroep-oriëntatie
2 (16-05-2019) | Presentatie doelgroep-oriëntatie en inleveren verdieping over de doelgroep Inleveren Samenwerkingscontract Activiteit uitdenken, contacten leggen met contactpersonen van de ‘uitvoeringslocatie’
3 (23-05-2019) | Werken aan: Maken verslag: ‘Wat organiseren we voor de doelgroep en waarom’
(30-05-2019) | Donderdag geen les i.v.m. Hemelvaart: Woensdag vóór Hemelvaart inleveren verslag: ‘Wat organiseren we voor de doelgroep en waarom’
4 (06-06-2019) | Inleveren: Notulen voorgesprek(ken) met de uitvoeringsorganisatie. Werken aan: Plan van aanpak ‘Activiteitenmiddag’ (o.a. omschrijving van de activiteit, taakverdeling, tijdsplanning en budgetverantwoording
5 (13-06-2019) | Inleveren ‘Plan van aanpak’
6 (20-06-2019) | Project uitvoeren
7 (27-06-2019) | Project uitvoeren
8 (04-07-2019) | Project evalueren (evaluatiedocumenten staan dan in de wiki)
9 (11-07-2019) | Bufferweek (=inleveren evt. herkansingen op onderdelen)