## Slide 1: PIT-4
Les 5

## Slide 2: Inhoud
Vandaag: INLEVEREN PLAN VAN AANPAK (!)
OK, maar wat wordt daarvan verwacht?
Verdieping in de doelgroep
Wat organiseren we voor de doelgroep en waarom
Draaiboek
Begroting/Budgettering
Notulen in de bijlage
Vandaag afronden en inleveren!
Draaiboek delen/bespreken met de opdrachtgever

## Slide 3
Projectmoment | Uitvoeren/inleveren in les
1 (09-05-2019) | Introductie Opstellen Samenwerkingscontract Verdieping in de doelgroep (vragen beantwoorden en inleveren plus presentatie voorbereiding) Afspraak: Op 16 mei (volgende week) presentatie doelgroep-oriëntatie
2 (16-05-2019) | Presentatie doelgroep-oriëntatie en inleveren verdieping over de doelgroep Inleveren Samenwerkingscontract Activiteit uitdenken, contacten leggen met contactpersonen van de ‘uitvoeringslocatie’
3 (23-05-2019) | Werken aan: Maken verslag: ‘Wat organiseren we voor de doelgroep en waarom’
(30-05-2019) | Donderdag geen les i.v.m. Hemelvaart: Woensdag vóór Hemelvaart inleveren verslag: ‘Wat organiseren we voor de doelgroep en waarom’
4 (06-06-2019) | Inleveren: Notulen voorgesprek(ken) met de uitvoeringsorganisatie. Werken aan: Plan van aanpak ‘Activiteitenmiddag’
5 (13-06-2019) | Inleveren ‘Plan van aanpak’ Verdieping in de doelgroep, wat organiseren we voor de doelgroep en waarom, draaiboek, begroting en notulen + draaiboek delen met organisatie
6 (20-06-2019) | Project uitvoeren/evalueren tijdens les (evaluatie-documenten staan dan in de wiki)
7 (27-06-2019) | Toetsweek: Project uitvoeren/evalueren tijdens les Inleveren eindverslag PIT-4
8 (04-07-2019) | Bufferweek (1e kans onvoldoende? laatste inlevermoment op 5 juli)

## Slide 4
Eerste inlevermoment eindverslag PIT-4 Beoordeling door docent eindverslag PIT-4
Donderdag 27 juni 2019 Maandag 1 juni 2019
(feedback per mail)
Inlevermoment herkansing eindverslag PIT-4
Vrijdag 5 juli 2019
Geen activiteit op 20 of 27 juni?
Werken aan eindverslag tijdens les! Jullie kunnen de tijd goed gebruiken