## Begroting 160605
BEGROTING |  | Opdracht begroten klein groen | [6 empty] | NAAM :
OBJECT : |  | 160605 |  |  |  | uurtarief | 40 |  | DATUM :
BEGROTINGSPOST |  |  |  |  | ARBEIDSUREN |  |  | MACHINEUREN |  |  |  |  | MATERIALEN
VOLGNR. | aantal | WERKOMSCHRIJVING | HOEVEEL | EENH. | ARBEIDSLOON |  | /UUR
| personen |  | HEID |  |  |  | TOTAAL | SOORT | PROD/UUR | AANTAL | KOSTEN | TOTAAL | SOORT | HOEVEEL- | EENH. | PRIJS | TOTAAL | TOTAAL
[5 empty] | PROD. | AANTAL | KOSTEN | MACHINE |  | UREN | PER | KOSTEN | MATERIAAL | HEID |  | PER | KOSTEN | EXCL.
[5 empty] | UUR | UREN | ARBEID |  |  |  | EENHEID | MACHINE |  |  |  | EENHEID | MATERIAAL | btw
BTW
1.0 |  | Werkvoorbereiding
1.1 | 1 | verwijderen en afvoeren groen | 15 | m3 |  | 2 | 80 | kraan 3,5 t | 7.5 | 2 | 60 | 120 |  |  |  |  | 0 | 200
| 1 | afvoeren groen uit de tuin | 15 | m3 |  | 2 | 80 | shovel | 7.5 | 2 | 20 | 40 | container 20 m3 | 1 | stuks | 400 | 400 | 520
1.2 | 1 | verwijderen en afvoeren bestrating achtertuin | 100 | m2 |  | 1 | 40 | kraan 3,5 t | 100 | 1 | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 | 100
| 1 | afvoeren bestrating uit de tuin | 100 | m2 |  | 1 | 40 | shovel | 100 | 1 | 20 | 20 | container 10 m3 schoon puin | 1 | m3 | 185 | 185 | 245
1.3 | 1 | in depot zetten 30*30 tegels tbv strook achter overkapping | 4.5 | m2 |  | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 40
1.4 |  | verwijderen overkapping haardhout | 1 | stuks |  | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | Container 6 m3 restafval | 1 | stuks | 181.5 | 181.5 | 221.5
1.5 |  | in depot zetten haardhout | 2 | m3 |  | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 80
1.6 | 1 | verwijderen en in depot zetten van BKK oprit handkracht | 60 | m2 |  | 2 | 80 | kraan 3,5 t | 30 | 2 | 60 | 120 |  |  |  |  | 0 | 200
1.7 |  | verwijderen en afvoeren steens muurtje voortuin | 30 | m1 |  | 1 | 40 | kraan 3,5 t | 30 | 1 | 60 | 60 | afvoeren in restafval container |  |  |  | 0 | 100
1.8 |  | verwijderen en afvoeren bestaand stoepje bij de voordeur | 2.5 | m2 |  | 0.5 | 20 | kraan 3,5 t | 5 | 0.5 | 60 | 30 | afvoeren in restafval container |  |  |  | 0 | 50
1.9 |  | Verwijderen en verplanten Viburnum tinus | 1 | stuks |  | 0.33 | 13.2 | kraan 3,5 t | 3 | 0.33333 | 60 | 20 |  |  |  |  | 0 | 33.2
1.10 | 2 | Uitzetten maten en hoogtes volgens tekening | 500 | m2 | 130 | 7.6923 | 307.6923 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 307.6923
1.11 |  | verwijderen gemetselde plantenbak bij garage | 3 | m1 |  | 1 | 40 | kraan 3,5 t | 3 | 1 | 60 | 60 | afvoeren in restafval container |  |  |  | 0 | 100
1.12 |  | verwijderen en afvoeren hekwerk erfgrens zuidzijde | 25 | m1 |  | 1 | 40 | kraan 3,5 t | 25 | 1 | 60 | 60 | afvoeren oud ijzer (hekwerk) (restafval container) |  |  |  | 0 | 100
1.13 |  | KLIC melding | 1 | stuks |  |  | 75 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 75
2.0 |  | Grondverzet
2.1 |  | verplaatsen straatzand / tuingrond | 10 | m3 |  | 0.55556 | 22.2222 | kraan 3.5 t | 18 | 0.55556 | 60 | 33.3333 |  |  |  |  | 0 | 55.5556
2.2 |  | uitgraven cunet tbv terras bij schuifpui | 3 | m3 |  | 0.16667 | 6.6667 | kraan 3.5 t | 18 | 0.16667 | 60 | 10 |  |  |  |  | 0 | 16.6667
2.3 |  | uitgraven cunet tbv terras bij overkapping | 7 | m3 |  | 0.38889 | 15.5556 | kraan 3.5 t | 18 | 0.38889 | 60 | 23.3333 |  |  |  |  | 0 | 38.8889
2.4 |  | uitgraven cunet tbv strook verharding achter overkapping | 1 | m3 |  | 0.055556 | 2.2222 | kraan 3.5 t | 18 | 0.055556 | 60 | 3.3333 |  |  |  |  | 0 | 5.5556
2.5 |  | uitgraven cunet tbv grindpad rondom woning | 5 | m3 |  | 0.27778 | 11.1111 | kraan 3.5 t | 18 | 0.27778 | 60 | 16.6667 |  |  |  |  | 0 | 27.7778
2.6 |  | uitgraven cunet tbv grind terras achter garage | 3 | m3 |  | 0.16667 | 6.6667 | kraan 3.5 t | 18 | 0.16667 | 60 | 10 |  |  |  |  | 0 | 16.6667
2.7 |  | uitgraven cunet verharding bij voordeur | 3 | m3 |  | 0.16667 | 6.6667 | kraan 3.5 t | 18 | 0.16667 | 60 | 10 |  |  |  |  | 0 | 16.6667
2.8 |  | uitgraven cunet verharding verbrede oprit | 5 | m3 |  | 0.27778 | 11.1111 | kraan 3.5 t | 18 | 0.27778 | 60 | 16.6667 |  |  |  |  | 0 | 27.7778
2.9 |  | uitgraven cunter tbv looppad naast vijver wf beton klinker | 2 | m3 |  | 0.11111 | 4.4444 | kraan 3.5 t | 18 | 0.11111 | 60 | 6.6667 |  |  |  |  | 0 | 11.1111
2.10 |  | uitgraven vijver | 10 | m3 |  | 0.55556 | 22.2222 | kraan 3.5 t | 18 | 0.55556 | 60 | 33.3333 |  |  |  |  | 0 | 55.5556
2.11 |  | afvoeren tuingrond / zand | 20 | m3 |  | 2 | 80 | shovel | 10 | 2 | 20 | 40 | container 20 m3 | 1 | stuks | 600 | 600 | 720
2.12 |  | leveren en uitrijden straatzand tbv terras bij schuifpui | 3.5 | m3 |  | 0.19444 | 7.7778 | kraan 3.5 t | 18 | 0.19444 | 60 | 11.6667 | straatzand | 3.5 | m3 | 22.5 | 78.75 | 98.1944
2.13 |  | leveren en uitrijden straatzand tbv terras bij overkapping | 8.2 | m3 |  | 0.45556 | 18.2222 | kraan 3.5 t | 18 | 0.45556 | 60 | 27.3333 | straatzand | 8.2 | m3 | 22.5 | 184.5 | 230.0556
2.14 |  | leveren en uitrijden straatzand tbv strook verharding achter de overkapping | 0.8 | m3 |  | 0.044444 | 1.7778 | kraan 3.5 t | 18 | 0.044444 | 60 | 2.6667 | straatzand | 0.8 | m3 | 22.5 | 18 | 22.4444
2.15 |  | leveren en uitrijden straatzand tbv grindpad rondom woning | 5.2 | m3 |  | 0.28889 | 11.5556 | kraan 3.5 t | 18 | 0.28889 | 60 | 17.3333 | straatzand | 5.2 | m3 | 22.5 | 117 | 145.8889
2.16 |  | leveren en uitrijden straatzand tbv grind terras achter garage | 2.9 | m3 |  | 0.16111 | 6.4444 | kraan 3.5 t | 18 | 0.16111 | 60 | 9.6667 | straatzand | 2.9 | m3 | 22.5 | 65.25 | 81.3611
2.17 |  | leveren en uitrijden straatzand tbv verharding bij voordeur | 3.1 | m3 |  | 0.17222 | 6.8889 | kraan 3.5 t | 18 | 0.17222 | 60 | 10.3333 | straatzand | 3.1 | m3 | 22.5 | 69.75 | 86.9722
2.18 |  | leveren en uitrijden straatzand tbv verharding verbrede oprit | 5.6 | m3 |  | 0.31111 | 12.4444 | kraan 3.5 t | 18 | 0.31111 | 60 | 18.6667 | straatzand | 5.6 | m3 | 22.5 | 126 | 157.1111
2.19 |  | leveren en uitrijden straatzand tbv looppad naast vijver van terras naar terras | 2.1 | m2 |  | 0.11667 | 4.6667 | kraan 3.5 t | 18 | 0.11667 | 60 | 7 | straatzand | 5.6 | m3 | 22.5 | 126 | 137.6667
2.20 |  | uitrijden straatzand in cunetten | 31.4 | m3 |  | 3.14 | 125.6 | shovel | 10 | 3.14 | 20 | 62.8 |  |  |  |  | 0 | 188.4
3.0 |  | Grondbewerking
3.1 |  | Plantklaar maken van de borders | 141 | m2 |  | 1.18 | 47.2 | kraan 3,5 t | 120 | 1.175 | 60 | 70.5 |  |  |  |  | 0 | 117.7
4.0 |  | Verharding
4.1 | 2 | leveren en aanbrengen terras bij schuifpui | 22 | m2 | 6.3 | 6.9841 | 279.3651 |  |  |  |  | 0 | Schellevis carbon 6060*5 afgeleverd | 22 | m2 | 28 | 616 | 895.3651
4.2 | 2 | leveren en aanbrengen terras bij overkapping incl. vloer gesloten schuur | 52 | m2 | 6.3 | 16.5079 | 660.3175 |  |  |  |  | 0 | Schellevis carbon 6060*5 afgeleverd | 52 | m2 | 28 | 1456 | 2116.3175
4.3 |  | plaatsen voet droogmolen zie tekening | 1 | stuks |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 0 | voet droogmolen | 1 | stuks | 5 | 5 | 25
4.4 | 2 | aanbrengen strook verharding achter overkapping | 4.5 | m2 | 8.5 | 1.0588 | 42.3529 |  |  |  |  | 0 | bestaand materiaal |  |  |  | 0 | 42.3529
4.5 | 2 | omdraaien grindtegels langs garage; breedte 0,87 m, tegels 2 naast elkaar in de lengte | 8.58 | m2 | 7.5 | 2.288 | 91.52 |  |  |  |  | 0 | bestaand materiaal |  |  |  | 0 | 91.52
4.6 | 2 | leveren en aanbrengen grind rondom woning | 1.5 | m3 |  | 2 | 80 |  |  |  |  | 0 | maasgrind fijn 4 cm dik | 1.5 | m3 | 90 | 135 | 215
4.7 | 1 | leveren en aanbrengen honingraat | 30 | m2 | 20 | 1.5 | 60 |  |  |  |  | 0 | honingraat | 30 | m2 | 16 | 480 | 540
4.8 | 2 | leveren en aanbrengen kantopsluiting betonbanden | 30 | stuks | 18 | 3.3333 | 133.3333 |  |  |  |  | 0 | betonbanden 5/15/100 | 30 | stuks | 2 | 60 | 193.3333
4.9 |  | leveren en aanbrengen grind achter garage | 0.5 | m3 |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 0 | maasgrind fijn 4 cm dik | 0.5 | m3 | 90 | 45 | 65
4.10 | 1 | leveren en aanbrengen honingraat | 17 | m2 | 20 | 0.85 | 34 |  |  |  |  | 0 | honingraat | 17 | m2 | 16 | 272 | 306
4.11 | 2 | leveren en aanbrengen kantopsluiting betonbanden | 8 | stuks | 18 | 0.88889 | 35.5556 |  |  |  |  | 0 | betonbanden 5/15/100 | 8 | stuks | 2 | 16 | 51.5556
4.12 | 2 | Leveren en aanbrengen blok betontegels (extra parkeerplaats) | 11 | m2 | 6.3 | 3.4921 | 139.6825 |  |  |  |  | 0 | Schellevis carbon 6060*5 afgeleverd | 11 | m2 | 28 | 308 | 447.6825
4.13 | 2 | leveren en aanbrengen strook betontegels in oprit | 7 | m2 | 6.3 | 2.2222 | 88.8889 |  |  |  |  | 0 | Schellevis carbon 6060*5 afgeleverd | 7 | m2 | 28 | 196 | 284.8889
4.14 | 3 | aanbrengen BKK oprit | 60 | m2 | 11.65 | 15.4506 | 618.0258 |  |  |  |  | 0 | bestaand materiaal |  |  |  | 0 | 618.0258
4.15 | 2 | leveren en aanbrengen kantopsluiting bij beplanting naast verharding oprit | 20 | stuks | 18 | 2.2222 | 88.8889 |  |  |  |  | 0 | betonbanden 5/15/100 | 20 | stuks | 2 | 40 | 128.8889
4.16 | 2 | leveren en aanbrengen verhoogd terras bij voordeur | 10 | m2 | 6.3 | 3.1746 | 126.9841 | [5 empty] | Schellevis carbon 6060*5 afgeleverd | 10 | m2 | 28 | 280 | 406.9841
4.17 | 2 | leveren en aanbrengen opsluitband carbon onder verharding om hoogteverschil op te vangen en trapttrede te creëren | 9 | stuks | 18 | 1 | 40 |  |  |  |  | 0 | betonbanden 5/15/100 | 9 | stuks | 2 | 18 | 58
4.18 | 1 | leveren en aanbrengen stapstenen voortuin opsluitband Schellevis carbon 100/50/5 | 8 | stuks |  | 0.25 | 10 |  |  |  |  | 0 | opsluitband Schellevis carbon100/50/5 | 8 | stuks | 17.5 | 140 | 150
4.19 | 1 | leveren en aanbrengen stapstenen achtertuin opsluitband Schellevis carbon 100/50/5 | 15 | stuks |  | 0.5 | 20 |  |  |  |  | 0 | opsluitband Schellevis carbon100/50/5 | 15 | stuks | 17.5 | 262.5 | 282.5
4.20 | 3 | leveren en aanbrengen wf betonklinker tbv pad naast de vijver tussen terrassen | 13 | m2 | 5.26 | 7.4144 | 296.5779 |  |  |  |  | 0 | betonklinker wf | 13 | m2 | 17 | 221 | 517.5779
4.21 | 2 | leveren en aanbrengen kantopsluiting één zijde looppad naast de vijver tussen terrassen betonbanden 5*15*100 | 6 | stuks | 18 | 0.66667 | 26.6667 |  |  |  |  | 0 | betonbanden 5/15/100 | 6 | stuks | 2 | 12 | 38.6667
|  | Voor de totale verharding: | [5 empty] | trilplaat |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 0 | 75
[8 empty] | steenknipper |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 20
[8 empty] | zuignap |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 200
[8 empty] | strakvlak |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 50
5.0 |  | Bouwkundige elementen
5.1 |  | Leveren en plaatsen vijver conform technische detailtekening en bijgeleverde materialenstaat | 1 | stuks |  | 16 | 640 |  |  |  |  | 0 | Bankirai hardhouten planken 14,50 * 2,80 cm | 17 | m1 | 9.5 | 161.5 | 801.5
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Bankirai hardhouten piketpalen 6/6/60 cm | 15 | stuks | 2.75 | 41.25 | 41.25
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Vijverfolie gewapend 0,8 mm | 36 | m2 | 7.25 | 261 | 261
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Beschermdoek onder folie | 36 | m2 | 2.5 | 90 | 90
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Vijverrand hardsteen Spotted Blue 3 /20/100 | 10 | stuks | 13.5 | 135 | 135
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Bodemsubstraat | 150 | liter |  | 125 | 125
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Hoekprofiel hardhout Bankirai 5/7/200 cm | 2 | meter | 8 | 16 | 16
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Betonmortel 25 kg zakken | 10 | stuks | 5.25 | 52.5 | 52.5
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | RVS Schroeven |  |  |  | 25 | 25
5.2 |  | Overkapping en schuur uitbesteed werk onderaannemer vaste prijs |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5000
5.3 |  | Pergola voortuin leveren materialen en plaatsen pergola | 1 | stuks |  | 7 | 280 | motorboor |  | 4 |  | 20 | liggers 10*10 douglas balken | 14 | meter | 4.85 | 67.9 | 367.9
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | staanders 10*10*300 cm douglas balken 4 stuks | 12 | meter | 4.85 | 58.2 | 58.2
5.4 |  | Pergola achtertuin leveren materialen en plaatsen pergola | 1 | stuks |  | 11 | 440 |  |  |  |  | 0 | liggers 10*10 douglas balken | 24 | meter | 4.85 | 116.4 | 556.4
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | staanders 10*10*300 cm douglas balken 8 stuks | 24 | meter | 4.85 | 116.4 | 116.4
[13 empty] | rvs schroeven |  |  |  | 25 | 25
5.5 |  | Leveren materialen en plaatsen erfafscheiding bestaande uit hardhouten bankirai palen met betongaas | 1 | stuks |  | 24 | 960 | motorboor |  |  |  | 20 | bouwstalen matten 200*300 cm | 17 | stuks | 73 | 1241 | 2221
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | bankirai hh palen 7*7*300 | 34 | stuks | 22.5 | 765 | 765
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | schroeven | 4 | stuks | 27 | 108 | 108
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | zadels | 4 | stuks | 25 | 100 | 100
5.6 |  | Leveren en aanbrengen HH plank Bankirai voor opvangen hoogteverschil | 26 | meter |  | 4 | 160 |  |  |  |  | 0 | Bankirai HH plank 14,5 * 2,8 cm | 26 | meter | 9.5 | 247 | 407
[13 empty] | rvs schroeven |  |  |  | 25 | 25
6.0 |  | Beplantingen
6.1 |  | planten leveren volgens beplantingslijst |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | planten volgens beplantingslijst |  |  |  | 1839.62 | 1839.62
6.2 | 1 | plantgat voor boom handmatig graven | 3 | stuks | 1.95 | 1.5385 | 61.5385 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 61.5385
6.3 | 1 | Boompalen en boombanden leveren en verwerken bij bevestiging van 1 paal | 3 | stuks | 7.38 | 0.4065 | 16.2602 |  |  |  |  | 0 | boompalen en boomband | 3 | stuks | 7 | 21 | 37.2602
6.4 | 1 | Bomen planten in gemaakt plantgat | 3 | stuks | 2.5 | 1.2 | 48 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 48
6.5 | 1 | Planten bollen | 3 | stuks |  | 0.15 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
6.6 | 1 | Planten sierhesters | 36 | stuks | 23 | 1.5652 | 62.6087 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 62.6087
6.7 | 1 | plantsleuf handmatig maken | 20.5 | meter | 8.9 | 2.3034 | 92.1348 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 92.1348
6.8 | 1 | planten haag in gemaakte sleuven | 166 | stuks | 31 | 5.3548 | 214.1935 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 214.1935
6.9 | 1 | planten klimplanten (heesters) | 148 | stuks | 23 | 6.4348 | 257.3913 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 257.3913
6.10 | 1 | planten rozen (heesters) | 3 | stuks | 23 | 0.13043 | 5.2174 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.2174
6.11 | 1 | planten siergrassen (kruidachtigen | 30 | stuks | 48 | 0.625 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 25
6.12 | 1 | planten vaste planten (kruidachtigen) | 233 | stuks | 48 | 4.8542 | 194.1667 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 194.1667
6.13 | 1 | planten waterplanten (kruidachtigen) | 78 | stuks | 100 | 0.78 | 31.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 31.2
7.0 |  | Afwerking
8.1 |  | Tuin afwerken en opleveren totaal voor alle dagen arbeid | 500 | m2 |  | 15 | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 600
|  | TOTAAL: |  |  |  | 209.4557 | 8453.2292 |  |  | 26.615 |  | 1416.3 |  |  |  |  | 12352.02 | 27221.5492
[13 empty] | BEDRAG BTW HOOG | 25381.9292 |  |  | BTW 21% | 5330.2051
[13 empty] | BEDRAG BTW LAAG | 1839.62 |  |  | BTW 6% | 110.3772
[10 empty] | 22.62 |  |  | TOTAAL INCL BTW |  |  |  |  | 32662.1316
[9 empty] | shovel | 7.14
15.48

## uitvoeringsplan 160605
Uitvoeringsplan project
|  |  |  | dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | dag 6 | dag 7 | dag 8 | dag 9 | dag 10 | dag 11 | dag 12 | dag 13 | dag 14 | dag 15
| hoev | eenh | aantal uren | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| Totaal per dag |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0