Werkvoorbereiden toets

- 5.1	BEGROTEN

- 03800

Als uit de nacalculatie blijkt dat de gehanteerde norm niet wordt gehaald, moet worden nagegaan of

A	de werkmethode kan worden verbeterd.

B	het bestek wel klopt.

C	het matenplan wel juist is.

D	het schrijfloon wel juist is.

- 03801

Wat verstaan we onder prestatiegraad?

A	de verhouding tussen de berekende normtijd en de werkelijke uitvoeringstijd

B	de verhouding tussen de berekende taaktijd en de werkelijke uitvoeringstijd

C	het aantal uren dat aan een werk besteed is

D	het aantal uren dat voor een bepaald werk berekend is

- 03802

De nacalculatie dient voor

A	credietbewaking.

B	de exploitatierekening.

C	een vergelijking met de begroting.

D	het samenstellen van deelbegrotingen.

- 03803

Welke calculatie-normen beantwoorden het meest aan de realiteit?

A	ervaringsnormen

B	gemeten tijdnormen

C	geschatte normen

D	nacalculatienormen

- 03804

Welke van de onderstaande verliestijden is vermijdbaar?

A	een defect aan de machine

B	een veiligheidspak aantrekken

C	het wachten op een lege auto

D	leegdraaien van de machine

- 03806

Tussentijdse loonstijgingen

A	kunnen alleen in rekening worden gebracht als er in het bestek een verrekeningsclausule is opgenomen.

B	kunnen altijd worden doorberekend.

C	worden na uitvoering van het werk berekend en alsnog in rekening gebracht.

D	zijn voor rekening van de werknemer.

- 03807

Hoe noemt men de verhouding tussen de berekende taaktijd en de werkelijke uitvoeringstijd?

A	ervaringsgraad

B	normgraad

C	prestatiegraad

D	productiegraad

- 03808

Eenheidsprijzen zijn gegevens die verkregen worden door

A	een globale raming te maken.

B	gebruik te maken van eigen ervaringen.

C	nacalculatie.

D	notities van gesprekken met collega's.

- 03810

Wat verstaan we onder de taaktijd?

- Taaktijd is

A	normtijd + toeslag.

B	(normtijd + toeslag) x aantal werkeenheden.

C	normtijd + toeslag + aantal werkeenheden.

D	normtijd + verliestijd + toeslag.

- 5.2	BESTEK

- 03812

Je gebruikt tijdnormen voor

A	de opzet van je bedrijf

B	het bepalen van de aanneemsom

C	de inventarisatie

D	de kwaliteitseisen

- 03813

Een tuingedeelte is 1000 m2 groot. De afmeting is 40 meter lang en 25 meter breed. Op tekening is de afmeting 16 cm lang en 10 cm breed. In welke schaal is dit tuingedeelte getekend?

A	1 : 25

B	1 : 40

C	1 : 150

D	1 : 250

- 03818

Waartoe dient de nacalculatie?

A	om de gehanteerde normen bij de kostprijsberekening te controleren

B	om te weten of alle materialen aangevoerd zijn

C	om de vordering van het werk bij te houden

D	om de arbeidsprestaties van de werkers te bevorderen

- 03817

------

- Deel van een bestek.

- HET LEVEREN VAN PLANTENMATERIAAL + PLANTEN DAARVAN.

Artikel E:

3.1	De levering dient te geschieden in overeenstemming met de beplantingslijsten. (soort, grootte en aantal) kwaliteit A

3.2	Aan elke plant of bos van een soort moet bij aankomst op het werk een label bevestigd zijn, waarop duidelijk leesbaar staat vermeld:

het aantal, de soort, de varieteit, de kwaliteit en de maat. De nomenclatuur dient overeen te komen met de thans geldende benamingen volgens de internationale regels. (K. Boom, dendrologie)

- 3.3	Voor opkuilen van het plantmateriaal dat niet direct verwerkt wordt, dient de aannemer zelf zorg te dragen.

- 3.4	Alle planten dienen geplant te worden in een degelijk plantengat.

- 3.5	Na beplanting het werkterrein in zijn geheel afwerken, inclusief het afvoeren van het gebruikte fust en hulpmateriaal.

- 3.6	Gedurende het eerste half jaar moet de aannemer de niet aangeslagen planten voor zijn rekening vervangen, gerekend na elke fase van verwerking.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Wat wordt er gesteld t.a.v. kosten die verbonden zijn aan inboetwerk?

A	Alle kosten komen voor rekening van de aannemer.

B	Alle kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

C	De kosten van de planten zijn voor de aannemer en de leverkosten voor de opdrachtgever.

D	De loonkosten zijn voor de aannemer en de plantkosten zijn voor de opdrachtgever.

- 03814

Er wordt in een onderhoudsbegroting van een tuin een stelpost van € 150,-- voor eenjarigen opgenomen.

- Wat betekent dit?

A	In overleg met de klant kan een sortiment aan eenjarigen worden samengesteld tot een bedrag van € 150,--.

B	De klant voor € 150,-- aan eenjarigen heeft besteld.

C	De kosten voor eenjarigen zullen €  150,-- bedragen.

D	De kosten voor de aanleg- en onderhoud van eenjarigen op € 150,-- wordt gesteld.

- 03816

bestek no.: B 85 dd december 1998

werk	: terreinaanleg rond het                     te Utrecht

datum	: december 1998

- VERHARDINGEN

van toepassing

verhardingsmaterialen

het leveren en verwerken van de hierna genoemde verhardingsmaterialen:

-	betonstraatsteen DF bruin

-	betonstraatsteen bruin 7 cm dik

-	betonstraatsteen grijs 7 cm dik

-	betonstraatsteen zwart 7 cm dik

-	koplaat betonstraatsteen

-	kantplank 5/15

-	opsluitband 10/20

Daar, waar halve betonstraatstenen worden voorgeschreven, gebruik maken van fabrieksmatige halve stenen.

Alvorens de betonstraatstenen op het werk aan te voeren, een monster ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

Alle straatrichtingen (te weten keper-, halfsteens- en elleboogverband), moeten exact 45 of haaks op de gebouwen zijn gericht.

De directie bepaalt waar knipnaden in de bestrating worden aangebracht.

Indien het straatwerk tijdelijk moet worden gestopt in verband met faseringen en dergelijke de verharding door middel van opsluitbanden 100 x 10/20 opsluiten.

Daar, waar het straatwerk aan de toegangen tot de gebouwen grenst, deze omhoog halen tot 2 cm minus aansluiting dorpel. Dit in verband met de bereikbaarheid van het gebouw door mindervaliden.

- De dorpelhoogte van het gebouw is 0.60 P.P.

Hoe hoog moet volgens bovenstaand bestek de bestrating worden aangebracht bij de toegangen van het gebouw?

A	+ 0.56

B	+ 0.58

C	+ 0.60

D	+ 0.62

- 5.3 BEARGUMENTEREN

- 06050

Wanneer een hovenier een tuin gaat aanleggen of een onderhoudscontract krijgt, maakt hij meestal eerst een voorcalculatie (begroting).

- Zo'n calculatie wordt gemaakt om

A	de gegevens in de boekhouding op te nemen, zodat later met de werkbriefjes eventueel opslag kan worden gegeven

B	de opdrachtgever aan te kunnen tonen dat het werk ook echt uitgevoerd kan worden.

C	een inzicht te krijgen in de totale hoeveelheid uren die ingevuld worden door een loonwerker

D	een inzicht te krijgen in de totale kosten inclusief de hoeveelheid man-uren, machines en materialen.

- 06051

Bij de aanleg van een kleine tuin met diverse werkzaamheden is de beste werkvolgorde

A	nacalculatie, bouwkundige elementen, planten van vaste planten, afwerking.

B	planning, bouwkundige elementen, planten heesters, spitten border.

C	planning, straatwerk, verdichting cunet, plantwerk, afwerking, nacalculatie.

D	planning, verhardingen, plantwerk, afwerking, nacalculatie.

- 06052

Als bij nacalculatie blijkt, dat de gehanteerde norm niet wordt gehaald, moet worden nagegaan of

A	de werkmethode kan worden verbeterd.

B	het bestek wel klopt.

C	het matenplan juist is.

D	het schrijfloon juist is.

- 06053

Wat is de BELANGRIJKSTE reden waarom we werkbrieven invullen?

A	bijhouden van het aantal arbeidsuren

B	bijhouden van het aantal gereden kilometers

C	kijken hoeveel uur er bij welke klant gewerkt is

D	mogelijkheid hebben tot het nacalculeren van de verschillende objecten

- 06054

Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is in de particuliere tuin af te raden.

- Welk argument is de beste?

A	De werkingsduur van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen beperkt zich maar tot enkele weken.

B	Door het onkruid mechanisch te bestrijden zal de verdienste voor de hovenier hoger zijn.

C	Het levert altijd gevaar op voor kinderen en huisdieren.

D	Men kan kiezen voor een zodanige beplantingsmethode dat onkruid geen kans krijgt.

- 04000

Op de werkbrief moeten de gereden kilometers worden ingevuld.

- Het doel hiervan is

A	de kosten door te kunnen berekenen aan de klant.

B	het uurloontarief juist te berekenen.

C	te bepalen wanneer de auto ingeruild moet worden.

D	te controleren of er niet omgereden is.

- 04001

Een vijver met een diepte van 0,9 m en een afmeting van 9 x 3,5 meter moet worden uitgegraven. De oppervlakte van de tuin is 680 m². De uitwerking (uitlevering) van de grond is 12%. De inklink van de grond is 10%. De vrijkomende grond moet worden uitgespreid over de rest van de tuin.

- Hoeveel wordt deze tuin hoger?

A	4,2 cm

B	5,2 cm

C	5,7 cm

D	8,7 cm

- 04002

Een kostenberekening heeft tot doel

A	een juist overzicht te krijgen van alle werkelijk te maken kosten voor realisatie van het te maken werk.

B	de klant inzicht te geven in de gebruikte materialen en hoeveelheid arbeidsuren voor de aanleg.

C	een beeld te krijgen van de kwaliteitseisen die verlangd worden.

D	een duidelijk overzicht te krijgen van alle facetten die de na-calculatie met zich meebrengt.

- 04003

Wat wil zeggen: De inklink van de grond is 3%?

A	De aan te vullen hoogte zakt 3% na en men moet dus 3% extra grond bestellen.

B	De grond moet minimaal 3 cm getrild worden en moet ziektevrij zijn.

C	De ontgraven grond levert 3% uit.

- D	Er is altijd grond tekort, ongeacht het o.s.-gehalte.