**Projectnaam: Pleisterplaats “De Barkel”; Historische tuin**

1. **Algemene gegevens**

Kern van de aanvraag: *Ontwerpen en aanleggen van een historische tuin bij een informatiecentrum over cultuurhistorie en archeologie, met inheemse oude struiken, planten en gewassen*.

Type opdracht : *Groen (tactisch/operationeel)*

Eigenaar/ indiener : *Wim Boom, eigenaar Landgoed De Barkel*

*Hexelseweg 52 B*

*7641 PR Wierden*

*0546 572511*

Logische opdrachtgever : *Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel*

Datum ingediend: : *31 augustus 2012*

Projecttrekker: : *Wim Boom*

1. **Projectdefinitie**

**Inleiding/ aanleiding**

*Landgoed De Barkel heeft via de Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel het project “Pleisterplaats De Barkel” opgezet, waarbij een informatiecentrum wordt gerealiseerd voor cultuurhistorie en archeologie, met o.a. een reconstructie van een grafheuvel uit de Jonge Steentijd. Rondom wordt een historische tuin aangelegd waar bezoekers diverse inheemse oude planten, struiken en gewassen kunnen bekijken en waar voorwerpen/elementen uit verschillende tijdvakken langs de route geplaatst worden.*

**De uitdaging of probleemstelling**

*Op een relatief kleine locatie een aankleding van de tuin realiseren, waarbij het info-centrum en de grafheuvel centrale punten zijn en de rest van de tuin een min of meer een sluip-door-kruip-door effect moet hebben met verrassende hoekjes en openingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van inheemse oude planten, struiken en gewassen.*

**De Doelstelling**

*Het proces en de output levert een bijdrage aan de beleving van de bezoekers van de pleisterplaats, zodanig dat de historie ook door middel van de tuin gaat herleven.*

*De projectdoelstellingen van het project “Pleisterplaats De Barkel” zijn:*

1. *Ruimte voor het ontwikkelen van educatieve en innovatieve buitenactiviteiten*
2. *Versterking van het toerisme en recreatie met accent op cultuurhistorie*
3. *Versterking identiteit van het dorp Wierden en de buurtschap Hoge Hexel*
4. *Samenwerking tussen meerdere vrijwilligersorganisaties en kennisinstituten*

Voor de historische tuin geldt dat het proces en de output een bijdrage leveren aan de doelen van de kenniswerkplaats, te weten:

* Leven en werken in het buitengebied
* Ondernemen in Twente
* Groene educatie

**Beoogde resultaat**

*Een doorlopend geopend informatiepunt over historie en archeologie op landgoed De Barkel met een grafheuvelreconstructie en een historische tuin rondom, waar diverse workshops, exposities, rondleidingen en lezingen gehouden worden, zowel voor de doelgroep volwassenen als de doelgroep jeugd.*

*Voor het deelresultaat historische tuin: een tuin waarin de bezoeker een diepere/betere belevenis van de historie beleeft door rond te kunnen wandelen door de flora van een bepaalde periode.*

**De afbakening**

* *Dit deelproject omvat alleen het groene aspect van de tuinaanleg*
* *Het ontwerp probeert “vergeten” planten etc. opnieuw onder de aandacht te brengen in een logische opbouw, zo mogelijk in een tijdgeest van eeuwen.*

**De randvoorwaarden**

* *In verband met bestellen van plantmateriaal moet het ontwerp uiterlijk* ***5 oktober*** *gereed zijn. Vooraf overleg met de opdrachtgever, liefst 2 alternatieven aanleveren.*
* *De aanleg van de tuin en het planten van struiken en planten dient zo veel mogelijk in november 2012 gereed te zijn, met uitloop naar januari/februari.*
* *De subsidiegevers eisen dat aangegeven wordt hoeveel uren aan het project worden besteedt. Dit dient dus nauwkeurig bijgehouden te worden, conform een voorgeschreven layout van de opdrachtgever.*

**Relatie met andere projecten/ processen**

*Andere, gelijktijdige projecten zijn:*

*-Ontwerp en aanleg paden, parkeerplaatsen/fietsenstalling*

*-Ontwerp en aanleg terras met zitjes, pergola’s/muurtjes/wandjes*

*-Ontwerp en bouw van een observatiepunt*

*-Ontwerp en aanleg van een grafheuvel*

**Stakeholders en betrokkenen**

* *Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel (opdrachtgever)*
* *Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel (partner subsidieaanvragen)*
* *Provincie Overijssel (subsidieverstrekker)*
* *Gemeente Wierden (subsidievertrekker)*
* *Europese Unie (subsidieverstrekker)*
* *Landschapsvereniging De Reggestreek (leverancier/tussenpersoon plantmateriaal)*
* *AOC Oost MBO, Almelo*

|  |
| --- |
| Tijd:  *September 2012 tot Februari 2013*  *De opdrachtgever heeft voldoende tijd beschikbaar voor het faciliteren van het project.*  Geld:  *Het plantmateriaal wordt door opdrachtgever beschikbaar gesteld/betaald.*  *De inzet van de studenten wordt volgens de geldende tarieven van de school vergoed.*  Organisatie:  *Dhr. W. Boom treedt op als opdrachtgever en contactpersoon namens de Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel en namens het Landgoed De Barkel.*  Informatie:  *Projectplan, literatuur plantmateriaal en aanleg, mondelinge toelichting*  Wat biedt de opdrachtgever?   * *Afgebakende uitdagende opdracht met begeleiding opdrachtgever* * *Uitgebreide toelichting op locatie* * *Gedurende de uitvoering deskundige ondersteuning* |