**Projectnaam: Pleisterplaats “De Barkel”; Ontwerp en realisatie uitkijkpunt/observatiepunt voor fauna in het bos**

1. **Algemene gegevens**

Kern van de aanvraag: *Ontwerpen en bouwen van een uitkijkpunt/observatiepunt voor fauna in de bossen van Landgoed De Barkel.*

Type opdracht : *Bouw (tactisch/operationeel)*

Eigenaar/ indiener : *Wim Boom, eigenaar Landgoed De Barkel*

*Hexelseweg 52 B*

*7641 PR Wierden*

*0546 572511*

Logische opdrachtgever : *Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel*

Datum ingediend: : *31 augustus 2012*

Projecttrekker: : *Wim Boom*

1. **Projectdefinitie**

**Inleiding/ aanleiding**

*Landgoed De Barkel heeft via de Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel het project “Pleisterplaats De Barkel” opgezet, waarbij een informatiecentrum wordt gerealiseerd voor cultuurhistorie en archeologie, met o.a. een reconstructie van een grafheuvel uit de Jonge Steentijd. Rondom wordt een historische tuin aangelegd waar bezoekers diverse inheemse oude planten, struiken en gewassen kunnen bekijken en waar voorwerpen/elementen uit verschillende tijdvakken langs de route geplaatst worden. Onderdeel van het plan is ook het omliggende bos aantrekkelijker te maken voor het publiek door het bouwen van een uitkijkpunt/observatiepunt.*

**De uitdaging of probleemstelling**

*Op een markant punt langs de wandelroute in het bos een uitkijkpunt/observatiepunt realiseren op zodanige wijze dat er geen formeel “bouwwerk” ontstaat, maar dat er toch een afscherming is waardoor men beschut en onopgemerkt het wild kan observeren en/of van de natuur kan genieten. Het materiaal moet duurzaam hout zijn en de constructie “hufterproof”.*

**De Doelstelling**

*Het proces en de output leveren een bijdrage aan de beleving van de bezoekers van de pleisterplaats, zodanig dat de historie en de natuurbeleving ook door middel van het bos gaat herleven.*

*De projectdoelstellingen van het project “Pleisterplaats De Barkel” zijn:*

1. *Ruimte voor het ontwikkelen van educatieve en innovatieve buitenactiviteiten*
2. *Versterking van het toerisme en recreatie met accent op cultuurhistorie*
3. *Versterking identiteit van het dorp Wierden en de buurtschap Hoge Hexel*
4. *Samenwerking tussen meerdere vrijwilligersorganisaties en kennisinstituten*

*Voor het observatiepunt geldt dat het proces en de output een bijdrage leveren aan de doelen van de kenniswerkplaats, te weten:*

* *Groenblauwe dooradering*
* *Leven en werken in het buitengebied*
* *Ondernemen in Twente*
* *Groene educatie*

**Beoogde resultaat**

*Een doorlopend geopend informatiepunt over historie en archeologie op landgoed De Barkel met een grafheuvelreconstructie en een historische wandeltuin rondom, waar diverse workshops, exposities, rondleidingen en lezingen gehouden worden, zowel voor de doelgroep volwassenen als de doelgroep jeugd. Daarnaast is het belendende bos aantrekkelijk voor de natuurbeleving.*

*Voor het deelresultaat observatiepunt: concreet wordt gevraagd om de bouw van een uitkijkpunt dat geen afbreuk doet aan het natuurschoon, maar dit juist versterkt.*

**De afbakening**

* *Dit deelproject omvat alleen het bouwaspect van het ontwerp en de bouw van een uitkijkpunt/observatiepunt*
* *Gebruik van duurzaam hout*

**De randvoorwaarden**

* *Het ontwerp dient uiterlijk 15 oktober voorgelegd te worden aan de opdrachtgever. Daarvoor wordt overlegd met de opdrachtgever over tenminste 2 ontwerpen en tevens over de locatie*
* *De bouw dient zo veel mogelijk in november 2012 gereed te zijn, met uitloop naar januari/februari.*
* *De subsidiegevers eisen dat aangegeven wordt hoeveel uren aan het project worden besteedt. Dit dient dus nauwkeurig bijgehouden te worden, conform een voorgeschreven layout van de opdrachtgever.*

**Relatie met andere projecten/ processen**

*Andere, gelijktijdige projecten zijn:*

*-Ontwerp en aanleg van historische tuin*

*-Ontwerp en aanleg terras met zitjes, pergola’s/muurtjes/wandjes*

*-Ontwerp en aanleg van paden en parkeerplatsen/fietsenstalling*

*-Ontwerp en aanleg van een grafheuvel*

*Met deze projecten is niet persé afstemming nodig*

**Stakeholders en betrokkenen**

* *Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel (opdrachtgever)*
* *Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel (partner subsidieaanvragen)*
* *Provincie Overijssel (subsidieverstrekker)*
* *Gemeente Wierden (subsidievertrekker)*
* *Europese Unie (subsidieverstrekker)*
* *AOC Oost MBO, Almelo*

|  |
| --- |
| Tijd:  *September 2012 tot Februari 2013*  *De opdrachtgever heeft voldoende tijd beschikbaar voor het faciliteren van het project.*  Geld:  *De materialen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld/betaald.*  *De inzet van de studenten wordt volgens de geldende tarieven van de school vergoed.*  Organisatie:*Dhr. W. Boom treedt op als opdrachtgever en contactpersoon namens de Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel en namens het Landgoed De Barkel*  Informatie:  *Projectplan, mondelinge toelichting*  Wat biedt de opdrachtgever?   * *Afgebakende uitdagende opdracht met begeleiding opdrachtgever* * *Uitgebreide toelichting op locatie* * *Gedurende de uitvoering deskundige ondersteuning* |