**Projectnaam: Pleisterplaats “De Barkel”; Ontwerp en aanleg terras met zitjes en pergola’s/muurtjes/wandjes**

1. **Algemene gegevens**

Kern van de aanvraag: *Ontwerpen en aanleggen van een terras met zitjes en pergola’s/muurtjes/wandjes bij een informatiecentrum over cultuurhistorie en archeologie.*

Type opdracht : *Grijs (tactisch/operationeel)*

Eigenaar/ indiener : *Wim Boom, eigenaar Landgoed De Barkel*

*Hexelseweg 52 B*

*7641 PR Wierden*

*0546 572511*

Logische opdrachtgever : *Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel*

Datum ingediend: : *31 augustus 2012*

Projecttrekker: : *Wim Boom*

1. **Projectdefinitie**

**Inleiding/ aanleiding**

*Landgoed De Barkel heeft via de Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel het project “Pleisterplaats De Barkel” opgezet, waarbij een informatiecentrum wordt gerealiseerd voor cultuurhistorie en archeologie, met o.a. een reconstructie van een grafheuvel uit de Jonge Steentijd. Rondom wordt een historische tuin aangelegd waar bezoekers diverse inheemse oude planten, struiken en gewassen kunnen bekijken en waar voorwerpen/elementen uit verschillende tijdvakken langs de route geplaatst worden. Het ontwerp en de aanleg van een terras met zitjes en pergola’s/muurtjes/wandjes is daarbij een apart deelproject.*

**De uitdaging of probleemstelling**

*Op een relatief kleine locatie een aankleding van de tuin realiseren, waarbij het info-centrum en de grafheuvel centrale punten zijn en de rest van de tuin een min of meer een sluip-door-kruip-door effect moet hebben met verrassende hoekjes en openingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van oude inheemse planten, struiken en gewassen.*

*Het terras kan qua ontwerp en uitvoering diverse vormen en materialen bevatten, die ook de bezoeker moeten verrassen. (Verschillende soorten zitjes in formaat en materiaalkeuze, ook in combinatie met de beplanting eromheen)*

**De Doelstelling**

*Het proces en de output leveren een bijdrage aan de beleving van de bezoekers van de pleisterplaats, zodanig dat de historie ook door middel van de tuin gaat herleven.*

*De projectdoelstellingen van het project “Pleisterplaats De Barkel” zijn:*

1. *Ruimte voor het ontwikkelen van educatieve en innovatieve buitenactiviteiten*
2. *Versterking van het toerisme en recreatie met accent op cultuurhistorie*
3. *Versterking identiteit van het dorp Wierden en het buurtschap Hoge Hexel*
4. *Samenwerking tussen meerdere vrijwilligersorganisaties en kennisinstituten*

*Voor het terras geldt dat het proces en de output een bijdrage leveren aan de doelen van de kenniswerkplaats, te weten:*

* *Leven en werken in het buitengebied*
* *Ondernemen in Twente*
* *Groene educatie*

**Beoogde resultaat**

*Een doorlopend geopend informatiepunt (incl. buitenterras) over historie en archeologie op landgoed De Barkel met een grafheuvelreconstructie en een historische wandeltuin rondom, waar diverse workshops, exposities, rondleidingen en lezingen gehouden worden, zowel voor de doelgroep volwassenen als de doelgroep jeugd.*

*Voor het deelresultaat terras: een aangekleed terras met diverse zitjes in een verrassend geheel.*

**De afbakening**

* *Dit deelproject omvat alleen het grijze aspect van de terrasaanleg met bijbehorende afbakening van pergola’s/muurtjes/wandjes, zo veel mogelijk kleinschalig in een “kasteeltuinsfeer” of “landlevenstijl”*
* *Zo veel mogelijk gebruik maken van beschikbare materialen van de opdrachtgever*

**De randvoorwaarden**

* *In verband met de relatie met andere deelprojecten is overleg noodzakelijk, met name m.b.t. de beplanting rondom de zitjes*
* *Het ontwerp dient uiterlijk 15 oktober voorgelegd te worden aan de opdrachtgever*
* *De aanleg van paden en de parkeerplaatsen/fietsenstalling dient zo veel mogelijk in november 2012 gereed te zijn, met uitloop naar januari/februari. Echter: door de bouw van het informatiepunt is niet zeker of de locatie voor het terras in november al ontruimd is*
* *De subsidiegevers eisen dat aangegeven wordt hoeveel uren aan het project worden besteedt. Dit dient dus nauwkeurig bijgehouden te worden, conform een voorgeschreven layout van de opdrachtgever*

**Relatie met andere projecten/ processen**

*Andere, gelijktijdige projecten zijn:*

*-Ontwerp en aanleg van historische tuin*

*-Ontwerp en aanleg van paden en parkeerplaatsen/fietsenstalling*

*-Ontwerp en bouw van een observatiepunt*

*-Ontwerp en aanleg van een grafheuvel*

**Stakeholders en betrokkenen**

* *Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel (opdrachtgever)*
* *Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel (partner subsidieaanvragen)*
* *Provincie Overijssel (subsidieverstrekker)*
* *Gemeente Wierden (subsidievertrekker)*
* *Europese Unie (subsidieverstrekker)*
* *AOC Oost MBO, Almelo*

|  |
| --- |
| Tijd:  *September 2012 tot Februari 2013*  *De opdrachtgever heeft voldoende tijd beschikbaar voor het faciliteren van het project.*  Geld:  *De materialen worden door opdrachtgever beschikbaar gesteld/betaald.*  *De inzet van de studenten wordt volgens de geldende tarieven van de school vergoed.*  Organisatie:  *Dhr. W. Boom treedt op als opdrachtgever en contactpersoon namens de Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel en namens het Landgoed De Barkel.*  Informatie:  *Projectplan, mondelinge toelichting*  Wat biedt de opdrachtgever?   * *Afgebakende uitdagende opdracht met begeleiding opdrachtgever* * *Uitgebreide toelichting op locatie* * *Gedurende de uitvoering deskundige ondersteuning* |