## Blad1
Planning Project: Blikvanger
| Omschrijving | Weeknr. -> | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Fase |  | Projectweek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Projectplan | bar: 7 2
*Analyse opdracht | bar: 7 2
* Brainstormen | bar: 7 2
* Schetsen/ontwerpen | bar: 7 2 to 8 3
2 | Ontwerp. | bar: 8 3; 10 5 to 13 8
* Definitief ontwerp vaststellen | bar: 12 7 to 13 8
* Inventor tekeningen maken | bar: 8 3; 10 5 to 13 8
3 | Detail ontwerp | bar: 14 9 to 20 15
* Detaillering 3D ontwerp | bar: 14 9 to 16 11
* 2D tekeningen maken | bar: 17 12 to 20 15
4 | Realisatie ontwerp | bar: 21 16 to 26 21
* Onderdelen fabriceren | bar: 21 16 to 26 21
* Prototype realiseren | bar: 25 20 to 26 21
5 | Presentatie | bar: 24 19 to 26 21
* Voorbereiden | bar: 24 19 to 26 21
* Presenteren
* Verdediging standpunten.
Vakantie: | bar: 7 2
Bufferweken: | bar: 7 2
Uitval: