Veilig werken langs de weg.

- Basisinformatie tijdelijke verkeersmaatregelen.

  - Richtlijn werk in uitvoering.

Hoe gaat zo’n proces nu in zijn werk. Je kunt namelijk niet zomaar een weg gaan afzetten en beginnen met de werkzaamheden. Denk maar eens aan het beroepsverkeer dat gebruik maakt van het baanvak waar je aan wilt gaan werken. Je moet hiervoor de volgende stappen zetten:

- Ga na wat er moet gebeuren aan het baanvak en wanneer je dit wilt gaan uitvoeren. Let er ook op dat je soms een vertraging in het werk hebt door zware regenval, vorst en dergelijke.

- Plan nu alle maatregelen in die je van te voren moet nemen, denk aan de mensen die je nodig hebt om het werk uit te voeren, de machines en materialen, de afzettingen. Regel hier ook nauwkeurig in wie wat moet gaan doen, om later problemen te voorkomen.

- Neem nu de noodzakelijke maatregelen bij de start van het werk.

  - Maatregelen naast de rijbaan.

  - Maatregelen op de rijbaan.

  - Maatregelen op de kruispunten en rotondes.

  - Maatregelen op fietspaden en voetpaden.

- Regel nu de omleidingen en tijdelijke bewegwijzering.

- Uiteindelijk regel je de specificaties voor materiaal en materieel.

Het voorbereidingsproces kun je ook op een andere manier indelen:

- Opstarten project.

- Beleidsuitgangspunten.

- Oplossingsrichtingen  maatregelen op netwerkniveau.

- Referentiekaders.

- Karakteristieken werk en werkruimte.

- Wegkenmerken en verkeerskenmerken.

- Knelpunten.

- Standaardmaatregelen.

- Uitwerken van de maatregelen.

  - Factoren die de keuze bepalen van de juiste verkeersafzetting.

Denk hierbij aan de volgende zaken:

- Wegtypen (enkelbaans, dubbelbaans enz).

- Kruizingen (gelijkvloers, ongelijkvloers enz.).

- Rotondes en verkeerspleinen.

- Fietspaden, voetpaden enz.

- Dwarsprofiel

  - Wel of geen bermen tussen de rijbanen.

  - Wel of geen vangrails tussen de rijbanen.

  - Overige obstakels tussen de rijbanen.

De kant waar het verkeer het werkvak passeert heet de verkeersruimte. En afhankelijk van de gereden snelheid en het aantal rijbanen in één richting zal er een vrije ruimte moeten zijn voor het verkeer om het werkvak te kunnen passeren. Zodra je dus binnen de obstakelvrije zone aan het werk bent zul je bepaalde maatregelen moeten nemen.

Hoe dichter het verkeer langs het werkvak rijdt, des te zwaarder zijn de te nemen maatregelen. In een aantal gevallen zal dit betekenen dat een weg volledig moet worden afgesloten en al het verkeer moet worden omgeleid.

- Het soort werk en de tijdsduur. Je kunt hier gebruik maken van een rijdende afzetting of kort stilstaand. De verplaatsing kan afhankelijk van de werkzaamheden ook heel langzaam zich verplaatsen.

- Overige factoren.

  - De lengte van de afzetting.

  - De reële snelheid die gereden mag worden.

  - Hoe veel verkeer rijdt er langs de afzetting.

  - Het tijdstip waarop het werk wordt uitgevoerd.

  - Weersomstandigheden.

  - De geldende verkeersregels op het bewuste baanvak.

  - Inrichting van de wegafzetting.

Als op een vaste plek de werkzaamheden op of langs de weg langdurig zijn, is het vaak nodig om een volledige wegafzetting te plaatsen. Deze wegafzetting bestaat dan uit:

- Voorwaarschuwingsbebording.

- Schrikhekken of een actiewagen.

- Een langsafzetting.

- Het beëindigen van de verboden.