## Slide 1: In deze workshop de volgende 3 onderdelen:
1.Nazorg van een evenement?
2.Evaluatie van een evenement!
3.Vergunningen

## Slide 2: Filmpjes
Om eerst in het onderwerp te komen met je gedachten kijken we een aantal filmpjes!

## Slide 3: NAZORG (OPRUIMEN) EN EVALUATIE EVENEMENTEN
Het evenement heeft plaatsgevonden. Maar de draaiboeken kunnen nog niet in de kast. Er moet nog worden afgerond (opruimen) en er moet nog een evaluatie plaatsvinden. Door een evaluatie wordt het succes van je evenement bepaalt. Je krijgt meteen een overzicht van wat er goed en fout is gegaan, en daaruit kan je dan leren voor de toekomst. Maar hoe begin je nu aan het afronden en een hoe doe je een evaluatie?

## Slide 4: 1. NAZORG
Bij de nazorg komt veel kijken oa:
Administratie (facturen betalen, kosten in kaart brengen, etc)
Opstellen klachten brieven
Evaluatiegesprekken
Bedankbrieven/presentjes (gasten, personeel, vrijwilligets, etc.)
Maar ook het opruimen en afbreken van het evenement hoort erbij….

## Slide 5: DE PUINHOOP NA EEN EVENEMENT

## Slide 6: WAAR MOET JE BEGINNEN?

## Slide 7: HOE GA JE TE WERK?

## Slide 8: IN JE EENTJE?

## Slide 9: OF MET EEN TEAM?

## Slide 10: 2. EVALUATIE VAN EEN EVENEMENT:
Door een evaluatie wordt het succes van je evenement bepaalt. Je krijgt meteen een overzicht van wat er goed en fout is gegaan, en daaruit kan je dan leren voor de toekomst. Maar hoe begin je nu aan zo een evaluatie?
Verschillende soorten evaluaties:
Intern
Extern

## Slide 11: INTERNE EVALUATIE
Hoe hebben jouw collega’s en de medewerkers het evenement ervaren, inclusief de voorbereiding en de nazorg? Enkele vragen die je kan stellen:
Was er voldoende tijd voor de organisatie en is deze op een goede manier verlopen?
Was het organiserende team goed? En wat vond je van de taakverdeling voor en tijdens het evenement?
Had je het gevoel dat er een bepaalde soort persoon (denker, doener, etc.) aanwezig had kunnen zijn?
Was het verloop zoals verwacht?
Wat kan er volgende keer eventueel efficiënter of beter?
Was de briefing van de interne opdrachtgever volledig en duidelijk?
Hoe verliep de tussentijdse communicatie en terugkoppeling?
Hoe verliep het uitnodigingstraject?
Was de interne samenwerking goed om tot het juiste bestand van de genodigden te komen?
Hoeveel gasten waren er uiteindelijk op het evenement? Wat was het no-show percentage? Was dit meer of minder dan verwacht?
Was het draaiboek volledig en duidelijk?
Op welk moment werden eventueel fouten gemaakt of zaken vergeten? Zou je achteraf bepaalde punten anders in het draaiboek hebben opgenomen? Als dit het geval is, verander de betreffende punten alsnog zodat een juiste versie in het dossier achterblijft. Als bij een volgend evenement hetzelfde draaiboek of dossier wordt gebruikt, zullen dezelfde fouten zich niet meer herhalen.
Wat vonden jij en je team van het entertainment, de locatie, de catering, enz.? Zou je in de toekomst nogmaals met deze leveranciers samenwerken?

## Slide 12: EXTERNE EVALUATIE
Stel jezelf de vraag of je het evenement wil evalueren door de deelnemers? Jouw beslissing zal afhangen van 3 factoren:
Het repetitieve karakter van het evenement Als het evenement bijvoorbeeld jaarlijks wordt georganiseerd, is het aangewezen om een evaluatie te doen. Al is het maar om constructieve feedback te ontvangen.
Het soort evenement Bij kleine evenementen zal minder vaak een officieel evaluatiedocument worden overhandigd.
Betaalde deelname of gratis deelname Hebben de deelnemers moeten betalen voor de activiteit, dan komen ze naar het evenement met bepaalde verwachtingen ten opzichte van de kwaliteit. Het is dan ook erg aan te raden achteraf na te gaan of die verwachtingen werden ingelost.

## Slide 13: VERSCHILLENDE MANIEREN OM TE EVALUEREN
mondeling
schriftelijk (schriftelijke enquête)
Mondeling  kan zowel formeel of informeel!

## Slide 14: 3. Vergunningen
Uitleg van docent
Opdracht voor in het portfolio

## Slide 15: Opdrachten:
Maak je opdrachten over de hoofdstukken behorende bij deze workshop en bewaar het in je portfolio.