## Slide 1: Projectmanagement
Plan van Aanpak (PvA)
= Projectplan

## Slide 2: Plan van aanpak
Hoofdstuk 1 | Achtergronden | Waarom dit project?
Hoofdstuk 2 | Doelstelling en projectopdracht | 
Hoofdstuk 3 | Projectgrenzen en randvoorwaarden | Wat gaan we doen?
Hoofdstuk 4 | Projectactiviteiten | 
Hoofdstuk 5 | Producten | 
Hoofdstuk 6 | Hoofdstructuur van het project | 
Hoofdstuk 7 | Planning T | Hoe houden we alles onder controle?
Hoofdstuk 8 | Geldbeheersing G | 
Hoofdstuk 9 | Kwaliteitsbeheersing K | 
Hoofdstuk 10 | Projectorganisatie O | 
Hoofdstuk 11 | Communicatieplan I | 
Hoofdstuk 12 | Risicoanalyse | 
 | Bijlagen | 

## Slide 3: 1. Achtergronden
Geef een beschrijving van:
  De organisatie
    Wat doet het bedrijf
  Uw project
    Aanleiding voor het project (probleem / kans)
    Is er een relatie met andere projecten
    Stakeholdersanalyse

## Slide 4: 2. Doelstellingen en projectopdracht
Waarom wordt het project uitgevoerd?
  Je moet met de doelstelling duidelijk kunnen maken wat de opdrachtgever van het project verwacht
Plan van Eisen (PvE)
Wat is er klaar als het project klaar is?
  Projectresultaat
  Budget
Wie zijn de gebruikers van het resultaat?

## Slide 5: 3. Projectgrenzen en randvoorwaarden
Wat hoort er wel en niet bij het project
  Benoem vooral waar men over zou kunnen twijfelen
  Je geeft de opdrachtgever de gelegenheid om bij te sturen
Begin- en einddatum van het project
Wat heb je per sé nodig om het project tot een goed einde te brengen?

## Slide 6: 4. De projectactiviteiten
Schrijf alle projectactiviteiten op
  Zoals PvA schrijven
  project voorbereiding
  projectbeheer
  projectuitvoering
  evaluatie

## Slide 7: 5. De producten
Wat ga je opleveren?
Beschrijf de producten en gebeurtenissen
  Dit zijn zaken waar de gebruikers op zitten te wachten
  Bijv. een tuin, een evenement, een presentatie
Alle producten samen leveren uiteindelijk het projectresultaat

## Slide 8: 6. Hoofdstructuur van het project
Maak een WBS (Work Breakdown Structure)
  Zet alle projectactiviteiten en producten in de WBS
  Probeer de activiteiten logisch te groeperen
  Zet activiteiten die een vergelijkbare hoeveelheid werk kosten op hetzelfde niveau
Hoofdfasering met mijlpalen in de tijd

## Slide 9: 7. De planning
WBS
Activiteitenplan
Netwerkplanning
Strokenplanning

## Slide 10: 8. Geldbeheersing
Projectbegroting
Rendement van het project
Budgetbewaking en evt. deelbudgetbeheerders
Tekenbevoegdheid
  Wie mag hoeveel geld aan wat uitgeven?

## Slide 11: 9. Kwaliteit
Aan welke kwaliteitseisen moet het resultaat voldoen?
Welke instrumenten voor kwaliteitscontrole ga je gebruiken
Leg vast als er met (ISO)normen wordt gewerkt

## Slide 12: 10. De projectorganisatie
Verdeel de functies
  Projectleider en projectteam
  Relatie met onderaannemers
Organogram
Leg taken en bevoegdheden vast
  opdrachtgever, projectleider, lijnmanagers, etc.
Geef aan hoeveel tijd iedereen heeft
Tijdverantwoordingsformulieren

## Slide 13: 11. Communicatieplan
Externe communicatie
Interne communicatie
Communicatie met
  stuurgroep
  klankbordgroep
Oplevering van tussenevaluaties
Projectdossier

## Slide 14: 12. Risicoanalyse
Algemene projectrisico’s (checklist)
Specifieke risico’s (brainstorm)
Risicotabel maken
Lijst van preventieve maatregelen en noodscenario’s

## Slide 15: Bijlagen
Bronnen die geraadpleegd zijn
  Websites
  Boeken
  Personen
Gedetailleerde begrotingen
Tekeningen