## Blad1
De projectcyclus
Programma van eisen Doelstelling van project (SMART) | overleg met opdrachtgever/klant
Projectplan (1e versie) | gebruik format bepalen uitvoerbaarheid (binnen de tijd, projectleden beschikbaar, etc)
→ overleg met bestuur Flower & Design ( go or no go)
Schetsontwerp | naar aanleiding van programma van eisen
àoverleg met opdrachtgever ( go or no go)
Definitief ontwerp, begroting en offerte
technisch en financieel uitvoerbaar
uren en materiaal specificeren
àgoedkeuring bestuur Flower & Design
Begroting | indeling in arbeid, materialen en materieel
gebruik van normenboeken
àoverleg opdrachtgever
Werkplan
wie, wat, wanneer, waar, hoe lang gaat elk onderdeel duren
Risico- inventarisatie en ~ evaluatie
Offerte opstellen | duidelijkheid verschaffen wat je wel en wat je niet gaat doen
wie zorgt er voor materiaal en materieel
wanneer ga je het werk uitvoeren
à Goedkeuring projectplan (=ontwerp + begroting + werkplan) en offerte door bestuur
Offerte versturen
à Opdrachtgever tekent de offerte
Uitvoering | volgens tekening
administratie
controle
beoordelingen
à Beoordeling door opdrachtgever en personeel
Nazorg | nacalculatie
evaluatie (beschrijven van de nacalculatie en de beoordelingen)