**Planning proeve:**

**Uitvoeren publieksactiviteit 720-1**

**Aansturen publieksactiviteit 730-2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Week** | **Activiteiten** |
| 6 | Stage presentatie herkansers  Introductie proeve: uitdelen en bespreken opdracht omschrijving  Aan de slag met welke onderdelen horen in het Plan van Aanpak  Bepalen van doelstelling en doelgroep evenement |
| 7 | **Overleg moment met bedrijven**  Vaststellen doelstelling en doelgroep evenement per groepje (observerend)  Aan de slag met activiteitenlijst en contactpersonen |
| 8 | Vaststellen van activiteitenlijst, taakverdeling en contactpersonen (observerend)  Aan de slag met (verkoop)activiteiten |
| 9 | **Overleg moment met bedrijven**  Verder werken aan (verkoop)activiteiten |
| 10 | Carnavalsvakantie |
| 11 | **Overleg moment met bedrijven**  Verder werken aan (verkoop)activiteiten  Deadline PR (poster / flyer / social media / persberichten etc.) (observerend) |
| 12 | Afsluitingsweek |
| 13 | **Overleg moment met bedrijven**  Deadline Financiën (budget) (observerend) |
| 14 | Bedrijfspresentatie (observerend)  (leerlingen nodigen bedrijven uit en assessoren via centraal) |
| 15 | **Overleg moment met bedrijven**  Verder werken aan (verkoop)activiteiten |
| 16 | Afronden en inleveren Plan van aanpak in drievoud (observerend) |
| 17 | Proeve; uitvoering evenement |
| 18 | Meivakantie |
| 19 | Proeve; uitvoering evenement |
| 20 | CGI |
| 21 | Evalueren / bedanken betrokkenen |