## Slide 1: Projecten D.o.S. Musis Sacrem
Doetinchem on Stage
  Opdrachtgevers : Dhr. J(oop) Bruggeman / Metzo
    jbrugman@metzocollege.nl
  Aankleding Stadion “De Vijverberg”
  Opleverdatum : dinsdag 11 februari 2014
Musis Sacrem
  Opdrachtgever : Dhr. A(rno) Kleintjes
    dentimp@planet.nl
  Carnavalsver. On Ganse Didam
  Opleverdatum : zaterdag 15 februari 2014

## Slide 2: D.o.S.
1000 leerlingen vmbo <- -> 250 beroepsbeoefenaren
1e lustrum (5e jaar)
Groen en Paars
rood – geel – groen – blauw
“iets” bij de ingang
Versiering 1e verdieping = beursvloer
300 presentjes
Budget deel A max. €600,00
Podiumversiering bovenste zaal
5 boeketten bloemen
Budget deel B max € 150,00

## Slide 3: Musis Sacrem
Galaconcert (Entree € 50,00 p.p.)
Goed doel
Carnavalsvereniging On Ganse Didam
Centrum Arnhem
Arnhems Promenade Orkest
Solisten Ernst Daniel Smid en zijn dochter Coosje
Thema: Liefde
Entreeversiering (?)
Podiumarrangement
Bok van de dirigent
Balkonarrangement
Boeketten bloemen
Budget € 1200,00

## Slide 4: Musis Sacrem
14 januari Musis Sacrem bekijken
Wensen van de opdrachtgever

## Slide 5: Werkwijze
3 groepen
Inge |  | Sarah |  | Michelle
Lieke |  | Tamara |  | Charelle
Anne |  | Marjolein |  | Tirza
 |  |  |  | Maud

## Slide 6: Werkwijze
Inventariseren (bekijken van locaties)
Plannen maken
Plannen uitwerken
Werkplanning maken
Begroting maken
Offerte uitbrengen (28 januari)
Plannen evt. aanpassen en taken verdelen
Inkopen – voorbereiden – uitvoeren – opleveren

## Slide 7: Werkwijze
Elke groep is verantwoordelijk voor één project
Uitvoering kan / mag met hele groep
Hulp van klas 1 is toegestaan
Afhankelijk van eindresultaat: bewijsstuk

## Slide 8: Project
gedefinieerde (concreet vastgelegde) hoeveelheid activiteiten, die eenmalig in een bepaalde tijd voor een vastgesteld bedrag moet worden gerealiseerd
Duidelijk begin en eindtijd / datum

## Slide 9: Offerte
aanbod om voor een vast bedrag werk te doen
aanbieding / voorstel

## Slide 10: Offerte
Vraag
Inschrijven
(Koop-)wens(en) achterhalen
Plan maken
Begroten (uitrekenen wat alles gaat kosten (schatten)
Offerte opmaken
Voorstel doen / offerte aanbieden

## Slide 11: Succes !!