## Slide 1: Projectmanagement
AOC Oost GL44
Docent:

## Slide 2: Programma

## Slide 4: Soorten werkzaamheden

## Slide 5: OPDRACHT

## Slide 6: Voorbeelden van projecten
Bouwen van een brug, gebouw, schip
Doen van een marktonderzoek
Maken van een computerprogramma
Reorganiseren van een bedrijf
Invoeren van computerprogramma
Inrichten van een groot magazijn
Bouwen van een fabriek
Het maken van een film
Het openen van een nieuw filiaal
Het ontwikkelen van een nieuw product

## Slide 7: Soms: van improvisatie naar routine
naar Routine
van Improvisatie
via Project

## Slide 8: Wat is een project?
Projecteigenschappen
Eenmalig doel
Een project moet worden opgestart
Een project heeft een opdrachtgever
Multidisciplinair
Tijdelijk karakter (startdatum en einddatum)
Eigen (vast) budget
Eigen projectorganisatie
Een project moet je creëren!

## Slide 9: OPDRACHT

## Slide 10: Typen projecten
Voorbeelden
brug bouwen, aanleg van een spoorlijn, aanleg computernetwerk
aanpassen werkprocedures reorganiseren van een afdeling
3 automatiseringsprojecten verhuizing van een fabriek
1 Technische projecten 2 Sociale projecten 3 Gemengde projecten
Welk type project is het “moeilijkst”?

## Slide 11: Principes van projectmatig werken
Eerst denken, dan doen!
Project doordenken
Van voor naar achter
en
Van achter naar voor
Werken van grof naar fijn: Top-Down
Dus:
Eerst de grote lijnen, dan de details!

## Slide 12: Faseren van een project
fase:
Vraag: Waarom wordt fasering toegepast?

## Slide 13: INITIATIEF-FASE
IDEE PROBLEEM / DOEL
  ONDERZOEK STAND VAN ZAKEN
  EERSTE PROBLEEMVERKENNING
  VASTSTELLEN DOEL – RESULTAAT
  GRENZEN
  HAALBAARHEID / RISICOANALYSE?
GOEDGEKEURDE OPDRACHT
  WAAROM DOEN WE HET?

## Slide 14: DEFINITIEFASE
PROJECTPROGRAMMA
  EISEN & WENSEN - INHOUD
      FUNCTIONELE EISEN
      RANDVOORWAARDEN
      OPERATIONELE EISEN
      ONTWERPBEPERKINGEN
  RISICOANALYSE
  PLAN VAN AANPAK - PROCES
GOEDGEKEURDE PROJECTOPZET
  WAT IS ER KLAAR NA AFLOOP?

## Slide 15: ONTWERPFASE
PROJECTONTWERP
  Schetsplan - wat
  Ontwerpplan - hoe
  Conceptplan - vergunningen
  Definitief Plan - financiering
  brainstormen op oplossingen
  prototype (maquette – artist impression)
GOEDGEKEURD ONTWERP
  WAT EN HOE?

## Slide 16: Voorbereidingsfase
ONTWERP GESCHIKT MAKEN VOOR REALISATIE - Technisch Plan
Tekeningen & Bestek
PLANNING EN ORGANISATIE VAN DE REALISATIE BEDENKEN
        Stroken- of Gantt-planning
        Personeel / Machines / Materiaal / Transport
DRAAIBOEK
  HOE MOET HET GEMAAKT WORDEN?

## Slide 17: REALISATIEFASE
PRODUCTIE VAN ONTWERP
TRANSFER
    IMPLEMENTATIE
    CONVERSIE
OPGELEVERD PRODUCT / DIENST
  GOEDGEKEURD DOOR OPDRACHTGEVER

## Slide 18: NAZORGFASE
ONDERSTEUNING
AANPASSINGEN
ONDERHOUD
AFSPRAKEN OVER NAZORGPROGRAMMA

## Slide 19: Fasering en strategie
fase
strategie

## Slide 20: OPDRACHT

## Slide 21: SMART
  SPECIFIEK
  MEETBAAR
  AFGEBAKEND / Acceptabel
  RELEVANT
  TIJDGEBONDEN
  zie uitleg SMART afzonderlijk document

## Slide 22: OPDRACHT

## Slide 23: Beslisdocumenten / Mijlpalen
Initiatief - Idee op A-4
Definitie - Plan van Aanpak
        - Go - No Go
  - Aftrap
Ontwerp - Detailontwerp
Voorbereiding - Bestek / Offertes
Realisatie - Opleverprotocol
Nazorg - Servicecontract

## Slide 24: OPDRACHT

## Slide 25: Het beheersen van een project
Hoe houd ik mijn project onder controle?
GOKTI-factoren

## Slide 26: Projectorganisatie
Stuurgroep
Beheersen meerdere projecten
Informatie-uitwisseling
Bestaat uit directielid
+ projectleiders
Werkgroep
Uitvoering deeltaken
Bestaat uit projectleden
Samenwerking

## Slide 27: Het project en de buitenwereld
Projectleiders
Werkgroepleiders
Secretaris
Archivaris
Projectleden
Ext. Opdrachtgever Leveranciers
Consultants
Klanten Overheid
Referentiegroep
Interne opdrachtgever Afdelingen Andere projecten Directie
Moeder organisatie
Projectgroep
Buitenwereld
Uitwisseling van: - Informatie - Geld - Middelen - Mensen

## Slide 28: Mensen en projecten
Taken en verantwoordelijkheden van:
De projectleider De opdrachtgever Projectleden
Begrippen
Taakgericht / mensgericht leiderschap Laisser faire leiderschap Management by objectives

## Slide 29: OPDRACHT

## Slide 30: Matrixorganisatie
Maximaal ingericht op projectmatig werken
Projectgroepen worden uit afdelingen samengesteld

## Slide 31: Begrippen
Projectmanager <> projectleider
Mensgericht <> taakgericht
Consultant
Detacheringbureaus
Core business
Outsourcing
Fixed price
Fixed date
Turnkeyproject
Job-hopper
Pilotproject
Haalbaarheidsonderzoek
Task-force
Kick-off vergadering (start-up vergadering)

## Slide 32: OPDRACHT

## Slide 33: Hoe organiseer ik een project?
Het Plan van Aanpak
inhoudsopgave
De achtergronden
Doelstelling
De projectopdracht
Projectactiviteiten
Projectgrenzen
De producten
Kwaliteit
De projectorganisatie
Planning
Kosten en baten
Risico-analyse
Bij een groot project moet je vooraf verplicht een plan van aanpak maken!
Meestal doet de project- leider dit.
PvA

## Slide 34: Projectgroep

## Slide 35: Projectgrenzen
Start van het project
Einde project
Rand van het project
Mijlpaal
Mijlpaal
Project
Projectgrens (4x)
De projectgrenzen moeten
duidelijk zijn!
Fout!

## Slide 36: OPDRACHT

## Slide 37: Planning
Doel
Vaststellen totale projecttijd
Vaststellen van de gevolgen van een vertraging
Vaststellen van de kosten van het project
Organiseren van de werkzaamheden van de
projectmedewerkers
Bewaken van de voortgang en de kosten
Wie?
Wat?
Wanneer?
Elementen van een planning
Benodigde tijd/activiteit
Benodigde mensen
Benodigde middelen
Afhankelijkheid van de activiteiten
Plan
ning

## Slide 38: Planning - opstellen
Analyseren gegevens
Opstellen netwerkplanning
Vaststellen kritieke pad
Maken strokenplanning
Strokenplanning (Barchart, Ganttchart)
Verzamelen gegevens
Opsporen activiteiten
Schatting tijdsduur van elk
Vaststellen afhankelijkheden
Wie moet activiteit uitvoeren?
Opstellen planning
Netwerkplanning (Pertchart, CPM-chart)

## Slide 39: Planning - begrippen
Activiteit, taak, task
Kritieke pad
Kritische activiteit
Speling/marge in een planning
ASAP/ ALAP
Resources
Een planning is dynamisch
Actuals
Wat bij een afwijking vd planning?
Informatie verspreiden
Planning <-> Plan van aanpak
Doorlooptijd <-> Bestede uren

## Slide 40: Planning met de computer
Eigenschappen planningsprogramma
Eenvoudige invoer van activiteiten en benodigde tijd
Stroken- en netwerkplanning uit zelfde gegevens maken
Activiteiten groeperen tot fasen
Afhankelijkheden met muisklik in te voeren
Medewerkers te koppelen aan activiteiten
Volledig automatisch doorrekenen van de planning
Via tarieven en materiaalkosten kunnen kosten worden gepland
Voortgang bijhouden door invoering van ‘actuals’
Beschikbaarheid van ‘resources’ in te voeren (Kalenders) Kalenders
Algemene bedrijfskalender
Een projectkalender
Een kalender per medewerker of hulpmiddel

## Slide 41: Planning met Ms Project

## Slide 42: Engelse begrippen
Task
schedule
duration
to allocate a resource
progress
'dependencies’
Finish-to-start
'predecessor'
succesor
lag time
Lead time
Priority
Effort driven
Fixed duration
Milestone
Recurring task
Tracking
Working time

## Slide 43: Projectmanagement financieel
Kostenoverschrijding
  Onjuiste planning
  Vele kleintjes maken 1 grote
  Materiaalverlies
  Calamiteiten
  Definitiewijzigingen
  De buitenwereld verandert
  Renteverliezen
  Herstellen van vauten, eh fouten
Begrippen
  Inspanningsverplichting <-> resultaatverplichting
  Nacalculatiebasis
  Fixed price
  Lumpsum-turnkey
  Fixed Date

## Slide 44: Kosten en opbrengsten
Voorcalculatie
Registratie van de kosten
Nacalculatie
Kosten:
Uren x tarief
Hulpmiddelen x tarief
Gebruikt materiaal
Exploitatiekosten (Niet vergeten)
Opbrengsten:
Kostenbesparing
Gemotiveerd personeel
Hogere kwaliteit
Serviceverbetering
Meer inkomsten
Betere verkoopprijs
Sterke marktpositie
Op elk tijdstip moet een project rendabel zijn!

## Slide 45: Managementsamenvatting
Tijd
Afgesloten project of fase
Management samenvatting
Exploitatie project of volgende fase
verleden
toekomst
Verantwoording & conclusies
Aanbevelingen & beslispunten

## Slide 46: De 6 alternatieve fasen van een project
Enthousiast begin
Diepe teleurstelling
Ongebreidelde paniek
Zoektocht naar de schuldige
Straffen van de onschuldige
Belonen van de verkeerde

## Slide 47: ‘Normen’ in een bedrijf
Wees het nooit oneens met je baas
Wees geen dwarsligger
Doe net of je het druk hebt, ook al is dit niet zo
Steek de draak met elke nieuwe manier van werken
Bekritiseer de organisatie t.o.v. buitenstaanders
Klaag herhaaldelijk
Houd informatie voor jezelf of eigen afdeling
Dit gedrag wordt niet aan een nieuwe medewerker verteld;
het wordt ze gewoon voorgedaan.

## Slide 48: Management filosofie van een voetballer
Door Johan Cruijff
“Je moet schieten anders ken je niet scoren”
“Italianen kennen niet van je winnen, je ken wel van ze verliezen”
“Ik maak eigenlijk nooit fouten, want ik heb enorme moeite me te vergissen”
“Toeval is logisch”
“Elk nadeel heb zijn voordeel”

## Slide 49: Eigenschappen Projectleider
het lef hebben zich als leider te gedragen
taakgericht kunnen werken (een project is om een taak uit te voeren)
goede communicatieve vaardigheden bezitten
enthousiast anderen kunnen motiveren
om kunnen gaan met conflicten
hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden (helicopterview)
vooruit kunnen denken
pro-actief zijn
kunnen onderhandelen, bijvoorbeeld met de opdrachtgever
kunnen omgaan met onzekerheden
kunnen organiseren en delegeren.

## Slide 50: OPDRACHT

## Slide 51: Verantwoordelijkheden Projectleider
    Zorgen voor een juist plan van aanpak (PVA)
    Bekend maken van het plan van aanpak bij betrokkenen.
    Goedkeuring verkrijgen van het PVA bij de opdrachtgever.
    Onderhandelen met de opdrachtgever.
    Voortgang rapporteren aan de opdrachtgever.
    Zorgen voor externe communicatie opdrachtgever en afdelingsmanagers
    Eisen van duidelijkheid bij de opdrachtgever
    De dagelijkse leiding nemen binnen het team.
    Voorzitten van de projectteamvergaderingen.
    Zorgen voor een goede motivatie binnen het projectteam.
    Oplossen van conflicten
    De projectleden "uit de wind houden" bij conflicten met de buitenwereld
    Voor de werkverdeling zorgen binnen het projectteam.
    Bewaken van de planning, budget en kwaliteit.
    Voorschrijven van de te gebruiken hulpmiddelen en technieken

## Slide 52: Persoonlijk statuut
Mijn principes
    Ik ben
    eerlijk
    betrouwbaar
    verdraagzaam
    loyaal (ook t.o.v. degenen die niet aanwezig zijn (bijv. niet roddelen)
    redelijk
    billijk
    respectvol voor anderen
    lever kwaliteit en verwacht dit van anderen (wederkerigheid)

## Slide 53: Persoonlijke doelen
Hoe bereik ik mijn doelen?
    Doelen kunnen conflicteren Tegenstellingen: prijs te betalen. Investeren om doel te bereiken (opleiding om deskundig te zijn)
    Doelen moeten haalbaar zijn
    Doelen hebben een prioriteit
    Doelen moeten meetbaar zijn
    Een persoonlijk Plan van aanpak of stappenplan?

## Slide 54: Persoonlijke effectiviteit
Hoe kan ik zo efficiënt mogelijk mijn doelen bereiken? (effectief versus efficiënt)
    wees pro-actief i.p.v. reactief
    begin met het einde voor ogen
    begin bij het begin
    denk in termen van win-win
    benader anderen positief
    probeer dingen elkaar te laten versterken (synergie)
    probeer eerst te begrijpen dan begrepen te worden
    lever kwaliteit
    wees betrouwbaar in afspraken
    beloof niets wat je niet waar kunt maken
    doe aan relatiemanagement (je persoonlijk netwerk)
    doe aan persoonlijk informatiemanagement
    doe aan tijd- en stressmanagement

## Slide 55: OPDRACHT

## Slide 56: Persoonlijke effectiviteit
  Reactieve taal
    Ik kan er niets aan doen, zo ben ik nu eenmaal …
    Ik kan het niet ….
    Ik moet ….
    Als ik maar …
  Pro actieve taal
    laten we eens kijken of het anders misschien wel kan
  Persoonlijk informatiemanagement Veel info (post, e-mail, telefoon): TRAF systeem
    Gooi weg wat niet interessant is Toss
    Draag over aan anderen Refer
    Ga tot actie over (maak een actiemap) Act
    Berg op File

## Slide 57: Time management tips
    Begin de dag met opstellen van actielijst
      kost 10 minuten
      puntsgewijs in agenda noteren, aftekenen indien gereed
      maak elke dag een of meer taken af u af kunt krijgen
    Noteer in agenda actiepunten voor de toekomst
    Doe moeilijke dingen op momenten waarop u fit bent
    Probeer actiepunten zo snel mogelijk af te handelen
    Houdt contacten kort
    Wees betrouwbaar in afspraken
    Probeer weinig fouten te maken, fouten herstellen kost veel tijd!
    Zorg voor een opgeruimde werkplek
    Selecteer de bijeenkomsten waar u heen gaat
    Lees alleen zaken die de moeite waard zijn

## Slide 58: Time management Matrix
Activiteiten
Crises
Urgente problemen
Projecten met deadline
Activiteiten
Voorzorgsmaatregelen
Werken aan relaties
Nieuwe mogelijkheden onderzoeken
Activiteiten
Interrupties
Sommige telefoontjes
Sommige post & rapporten
Sommige vergaderingen
Aanstaande kwesties
Aardigheden tov anderen
Activiteiten
Beuzelarijen
Sommige telefoontjes
Sommige post
Tijdverdrijf
Aanstaande kwesties
Plezierige activiteiten
Belangrijk
Niet Belangrijk
Dringend
Niet dringend

## Slide 59: OPDRACHT

## Slide 60: Mislukken van projecten
Een succesvol project
Levert het afgesproken resultaat op
Kost niet meer dan begroot
Is op tijd klaar
Een mislukt project voldoet op één of meer van deze punten niet.
Vraag: Waardoor mislukken projecten?