## Pl. aanleg
Werkplanning per project tbv aanleg
Opdrachtgever:
Opdrachtnemer: | [9 empty] | VOORBEELD AANLEG
Gemaakt door:
Start en opleverdatum:
Besteks- M711 NVI, planning werkzaamheden | dagnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | totaal
post nr. | OMSCHRIJVING
VOORBEREIDING
| graafmelding aanvragen | [20 empty] | 1 | bar: 1
| bouwvergunning tuinhuis aanvragen | 1: 3 | 3
| Tuinontwerp maken | 2: 8; 3: 8 | 16
| ROOIEN BEPLANTING | [20 empty] | 0
| Vellen bomen | 6: 16; 7: 24 | 40
0
| UITZETTEN | [20 empty] | 0
| Uitzetten grote contouren | 5: 12 | 12
0
| GRONDWERK | [20 empty] | 0
| ontgraven cunetten | 6: 16; 7: 16 | 32
| afvoer grond | 6: 16; 7: 16 | 32
| aanvoer zand | 7: 8; 8: 8; 9: 8 | 24
| vullen/verdichten cunetten | 9: 16 | 16
0
| (HALF) VERHARDINGEN | [20 empty] | 0
| hoogte uitzetten | 9: 4 | 4
| cunetten afrijen | 9: 8 | 8
| vleien cobblestones | 10: 16; 11: 24; 12: 16 | 56
| knippen/zagen | 13: 6 | 6
| aftrillen/invegen | 13: 2 | 2
0
| BOUWKUNDIGE ELEMENTEN | [20 empty] | 0
0
| BEPLANTINGEN | [20 empty] | 0
| lossen | 10: 2 | 2
| inkuilen | 10: 3 | 3
| plantgat graven (50x 50 x 50 cm.) | 14: 6 | 6
| paalgat boren | [20 empty] | 1 | bar: 14
| boom plaatsen en gat dichten | 14: 8 | 8
| boomband aanbrengen | 15: 2 | 2
| afwerken en opruimen | 15: 4 | 4
| AFWERKING | [20 empty] | 0
0
| OPLEVERING | 18: 2 | 2
0
| Totaaluren per week | 4 | 8 | 8 | 0 | 12 | 48 | 64 | 8 | 36 | 21 | 24 | 16 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280
Machines
Boels trilplaat reserveren | bar: 7
Boels trilplaat | bar: 9 to 10
x
Materialen
levering plantmateriaal Menkehorst | bar: 10
levering boompalen | bar: 11
Werk door derden
Roelofs kraan | bar: 7 to 8
Roelofs dumper | bar: 8