## Slide 1: DRAAIBOEK
Hoe wat wie wanneer?
Draaiboek maken
Boek: Methodisch begeleiden

## Slide 2: Waarvoor een draaiboek
Voor grote en kleine evenementen waar je in je werk mee te maken kan krijgen:
  Jubileum van een school
  Opening van een nieuw gebouw
  Koningsspelen / oranje feesten
  Sportdagen
  Braderie / sponsoracties
  Schoolreis organisatie
  Muziekproject etc……………………………..

## Slide 3: Wat is een draaiboek?
Een plan voor de organisatie van een evenement/activiteit
Een hulpmiddel voor evenement of activiteit
Een opsomming van feiten en afspraken
En gedetailleerde beschrijvingen van:
  Wat er moet gebeuren
  Wanneer het moet gebeuren
  Waar het moet gebeuren
  Welke middelen er nodig zijn
  Wie welke taken heeft

## Slide 4: Voorbereidingsdraaiboek (tijd die je aan de stappen besteed is afhankelijk van de omvang van het evenement)
Plan in grote lijnen vaststellen, wat gaan we doen?
Werkgroep leden vragen mee te doen
Sterkte/zwakte analyse
Aanstellen aanspreekpersoon
Team vaststellen / zitten er leden in de groep die het werk kunnen doen?
Plan van aanpak maken / taken verdelen
Begroting maken
Contracten afsluiten
Eventueel vrijwilligers werven/begeleiden

## Slide 5: Onderdelen van een draaiboek: Voorbereiden en beschrijven van de activiteiten:
Wie organiseert welke activiteit?
Hoelang duurt de activiteit?
Wat houdt de activiteit in? (bedoeling/afspraken/regels)
Waar is de activiteit? (plattegrond)
Wat is er nodig voor de activiteit aan materialen?
Wat zijn de kosten? (als er een budget is)
Hoeveel mensen kunnen eraan meedoen?
Is er ondersteuning nodig van vrijwilligers?
Hoe op te ruimen/af te ronden?

## Slide 6: Dagdraaiboek
Welke PLANNINGEN heb je nodig?
  1 voor iedereen die het hele programma wil weten van een evenement.
  1 voor de medewerkers, vrijwilligers over de dag.
  1 voor medewerkers/vrijwilligers over de diverse activiteiten.
  1 materialenlijst
  1 voor afsluiten en opruimen