## Slide 1: Project

## Slide 2: Vaste procedures
Teambuilding
Start up (10 – 15 minuten) ieder projectblok met logboek vaststellen wat er is gedaan en wat er gedaan moet worden. Projectleider begeleidt dit proces. Aanpassen logboek
Uitvoeren
Feedback na uitvoering vastleggen in logboek

## Slide 3: Teambuilding
Op achterkant logboek schrijf je afspraken die jullie als team gemaakt hebben over de sfeer in het team en de aanpak zodat jullie op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen !
Bepaal wat er voor zorgt dat je met veel plezier in dit team kunt werken.

## Slide 4: Start up
10 – 15 minuten start projectblok
Iedereen krijgt het woord over:
Wat heb je gedaan (toont bewijzen)?
Wat ga je doen ?
Waar loop je tegen aan ?
Invullen / aanpassen logboek met post its
De projectbegeleider uit het team begeleidt dit.

## Slide 5: Logboek (namen teamleden)
Opdrachten | Taken | Bezig | Klaar
Feedback | 
Dit is een voorbeeld van de A3 die je bewaart in een envelop waar de
Post its op zijn geplakt. Bij iedere start up wordt deze aangepast.

## Slide 6: 1 Post it per taak
Korte beschrijving taak
Opdrachten indelen en eventueel samenvoegen (nummeren op basis van planning en prioriteit)
Initialen uitvoerende projectleden weergeven
Lesnr (of aantal weken) van uitvoering

## Slide 7: Stap 1: Uitvoeren: Oriëntatie
Info verzamelen
Opdrachten (leerdoelen) en taken aanmaken (eerst algemeen later specifiekere deeltaken)
Taken toevoegen (plakken op A3 overzicht)

## Slide 8: Stap 2: Uitvoeren: Opdrachten uitwerken & taken
Taken onderverdelen in planning van aantal weken. Tijdspad en prioriteit vastleggen per taak : De opdracht moet klaar zijn en het leerdoel behaald.
Taken verdelen onder teamleden

## Slide 9: Stap 3: Klaar
Opdrachten en taken die zijn afgerond verplaatsen als post it naar kolom klaar.
Feedback verwerken:

## Slide 10: Stap 4 Feedback
Wat heb je geleerd ?
Wat heeft je verbaasd ?
Wat heb je anders geleerd ?
Wat heb je anders gedaan om toch voor elkaar te krijgen dat de opdracht af is ?
Wat heb je aan andere teamleden geleerd ?
Wat heb je van de andere teamleden geleerd ?
Plezierig als team gewerkt en houdt iedereen zich aan de afspraken ?
Na afronding opdracht/ leerdoel… neem de resultaten van de feedback mee naar de uitvoering van de volgende opdracht/ leerdoel !

## Slide 11: Projectleider
Iedere 4 weken is een student uit de projectgroep de projectleider (Deze rol circuleert tijdens het project)
Taken:
Leiden Start up (geeft alle studenten het woord).
Bespreken vragen Feedback na afronding opdrachten/ leerdoelen. Uitkomsten middels post it op logboek plakken.

## Slide 12: Rol docent
Eindverantwoordelijk vaststellen leerdoelen en opdrachten.
Bewaken van het proces en faciliteren van leerstof door check logboek.