## Slide 1: Projectmatig werken
Periode 11 & 12 2019
Cohort 2016

## Slide 2: Inleiding Wat gaan we doen?
Uitleg vandaag
Uitleg projectmatig werken
Projectmatig werken in fasen
  Fase 1: opstarten
  Fase 2: plan maken
  Fase 3: uitvoeren
  Fase 4: afronden
Afronden trainingsdag
Notes: INEKE
10 minuten
Afgestemd met Carla, Mario en Gudrun

## Slide 3: Projectmatig werken: wat is dat?
Project kan van alles zijn: bijvoorbeeld het shoppen naar een tv.
http://www.youtube.com/watch?v=p_xTnH_pQ5o&feature=related
Wat is hier project aan?
Hoe moet het niet?
Notes: INEKE
25 minuten
4 sheets:
Wat is projectmatig werken
Verschil project en routine
Definitie en kenmerken project
Discussie over wat wel of niet een project is

## Slide 4: Verschil project - routine
Routine: voorspelbaar, herhaling, procedure bekend
Non-routinematig: improvisatie, zoeken, onzeker, gehaast, ad hoc
Projectmatig: ertussen in: gepland en improvisatie -> op voorhand nadenken, dan doen!
Voorbeelden?
Notes: INEKE
Voorbeelden: thuis of op werk.
Routine: halt-afdoening, voorlichting
Non- routine: incidenten: petra vraagt per direct een presentatie, gekke beller, boze ouder die opeens binnen staat, jazz-muzikant
Project: schuurtje, nieuwe werkwijze

## Slide 5: Voorbeelden projecten in de zorg
Met het project Langer Thuis neemt de gemeente Rotterdam maatregelen die ervoor moeten zorgen dat ouderen en mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen. Het programma spoort hen aan zich hierop zo goed mogelijk voor te bereiden.
Het project Even Buurten wil de formele en informele buurtnetwerken rond ouderen verstevigen. In het project is een belangrijke rol weggelegd voor sleutelfiguren en ‘de spil’. Sleutelfiguren zijn bewoners of ondernemers in de buurt die veel contact hebben met ouderen. De spil is een beroepskracht die de wijk kent, (gezondheids)problemen van ouderen signaleert en hen wijst op hulp van buurtvrijwilligers of professionals.

## Slide 6: Definitie project
    een geheel aan activiteiten,
    in een tijdelijk samenwerkingsverband,
    gericht op een duidelijk gespecificeerd eindresultaat,
    dat dient te worden bereikt in een begrensde tijd met begrensde middelen,
    met een definieerbaar begin en eind en definieerbare capaciteit.
Notes: INEKE

## Slide 7: Definitie project
Kenmerken van een project:
    Doel
    Plan
    Tijd
    Uitvoerbaar
    Taakgericht

## Slide 8: Vier fasen, drie beslismomenten
 | Fase 1 OPSTARTEN | * | Fase 2 PLANNEN MAKEN | * | Fase 3 UITVOEREN | * | Fase 4 AFSLUITEN | 
 | Product Projectvoorstel |  | Product Projectplan |  | Product Rapportages |  | Product Eindevaluatie Overdrachtsdossier | 
* Beslismomenten: Go / No go opdrachtgever (opdrachtgever en/of school) |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: DAGMAR
10 minuten
3 sheets
Vier fasen, drie beslismomenten
Uitgangspunten
Voorbeeld schuurtje bouwen

## Slide 9: Uitgangspunten
In elke fase zet je instrumenten in Welke instrumenten is een keuze
Na elke fase een beslismoment met opdrachtgever: Wel of niet doorgaan?
Verdere tips
  Afspraak = afspraak. Leg vast en kom na.
  Een goed begin is het halve werk!
  Werk samen en leer van elkaar (brainstorm)
  Let op taal en spelling!
  Geen boekwerken, maar een concreet projectplan
Notes: DAGMAR
Fasen volg tijdelijk
Binnen de fasen: doen wat nodig is.
Soms herhalen van stappen nodig om volledig beeld te krijgen en goed plan te kunnen maken.
Ligt aan de complexiteit van het product of behoefte waar het product op inspeelt

## Slide 10: Projectmatig werken in fasen Fase 1: opstarten

## Slide 11: Fase 1: opstarten
Doel | Activiteiten | Product | Klant
Idee polsen Idee verhelderen Steun voor aanpak | Activiteiten Bespreking in teamoverleg Akkoord van directeur Beantwoorden: Waarom? Wat? Hoe? | Project-voorstel | Verhelderen klantvraag Toetsen vraag aan beleid
Notes: INEKE
15 minuten
3 sheets
Tabel
Voorbeeld schuurtje
Beslismoment/teambespreking

## Slide 12: Opdracht
Lees de opdracht goed door
Maak groepjes (mag individueel of in groepjes van max 3)
Ga alvast brainstormen
Let op: leg al jullie stappen vast
Werk gezamenlijk toe naar een projectplan

## Slide 13: Projectmatig werken in fasen: Fase 2: plannen maken

## Slide 14: Fase 2: plannen maken
Doel | Activiteiten | Product | Klant
Duidelijke opdracht en te bereiken resultaten Keuze aanpak Inzicht in rollen Randvoorwaarden en risico’s in beeld Zicht op planning | Projectplan schrijven met: Aanleiding Doel Planning Organisatie Communicatie Randvoorwaarden Financiën Evaluatie | Projectplan | Opstellen offerte Contracteren klant
Notes: DAGMAR
10 minuten
Tabel
Onderdelen projectplan vragend
Waarom een projectplan
Inhoud projectplan
Onderdelen projectplan toelichting

## Slide 15: Projectplan: waarom eigenlijk?
Inzicht in wat je nodig hebt om resultaat te bereiken.
Voor iedereen anders: wel moet je je standaard enkele zaken afvragen en keuzes maken.
We gaan nu in op waar je in ieder geval keuzes over moet maken
Notes: DAGMAR

## Slide 16: Inhoud projectplan
Afhankelijk van jezelf
  Wat werkt voor jou?
Afhankelijk van het soort project
  Wat is nodig voor dit project
Factoren zijn bijvoorbeeld:
  Duidelijk probleem of behoefte
  Bekend resultaat
  Aantal partijen
  Beschikbare middelen, tijd en mensen
  Gewenste kwaliteit
Notes: DAGMAR

## Slide 17: Projectplan: toelichting op onderdelen
Aanleiding en achtergrondinformatie
Doel, resultaat en afbakening
Aanpak en planning
Organisatie
Communicatie
Randvoorwaarden, middelen en risico’s
Evaluatie en borging
Notes: DAGMAR
Fase 2: elke stap uitleggen aan de hand van Projectplan Schuurtje als voorbeeld
Meeschrijven op Flipover

## Slide 18: 1. Aanleiding en achtergrondinformatie
Waarom is dit project gewenst? Waar gaat dit project over?
Wat is er al aan gedaan? Waarom is het wel/niet gelukt?
Waaraan levert dit project een bijdrage?
Wat gebeurt er als dit project niet wordt opgepakt?
Notes: INEKE
5 minuten
Schuurtje: Aanleiding: rommel, geen ruimte in huis

## Slide 19: 2. Doel, resultaat en afbakening
Welke doelstellingen gelden?
Wat wil je bereiken?
Wat kan je doen om het doel te bereiken? Meerdere opties, voor- en nadelen per optie, welke kiezen, haalbaarheid
Wat heb je nodig en van wie?
Welk resultaat spreek je af? Zijn er tussenresultaten?
SMART:
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijd
Notes: INEKE
5 minuten
Schuurtje: Doel, resultaat en afbakening: Schuurtje van minstens 10 m2, geen aanbouw, want dat mag niet van de gemeente
S: een schuur
M: van 10m2, resultaat is zichtbaar
A: ja, partner en ik willen allebei een schuurtje, hier hebben we geld en ruimte voor
R: ja, we hebben ruimte en geld
T: we hebben open over gesproken

## Slide 20: 3. Aanpak en Planning
Welke activiteiten moet je uitvoeren?
Kan je een fasering aanbrengen?
Welke activiteiten per fase van het project?
Wat is de verwachte einddatum?
Notes: INEKE
5 minuten
Schuurtje: Aanpak en planning: Deelreusltaten zijn: papierwerk, fundering, ruwbouw en afbouw. Planning: 1 augustus is project afgerond. Indschatting per deelresultaat: start op 1/1 met papierwerk, 1/4 fundering, 1/5 ruwbouw, 1/7 begin afbouw. Inclusief beslismomenten: 31/3 def. akkoord op offerte aannemer.

## Slide 21: 4. Organisatie en rollen
Intern
  Opdrachtgever = beslisser (directeur)
  Opdrachtnemer = jij/projectleider
  Projectmedewerkers (in/extern): Wie doet wat? Wie heb je evt. extra nodig?
Extern:
  Financier/opdrachtgever van Halt
  Expert (theorie en praktijk)
  Betrokkenen of belanghebbenden (concurrenten?)
  Geïnteresseerden, uitvoerders of handhavers
  Andere rollen?
Notes: DAGMAR
5 minuten
Schuurtje: organisatie: intern (partner, familie) en extern (Architect, aannemer, gemeente). Rollen volgende sheet

## Slide 22: Gebruik bijv. omgevingsanalyse voor bepalen organisatie & rollen
Teken project in het midden
Zet partijen in bollen: Belang van partij bepaalt grootte van de bollen. Teken eerst partijen met directe relatie. Teken daarna partijen die zijdelings betrokken zijn
Trek pijlen om relaties aan te geven
Geef bollen kleur Houding over project bepaalt de kleur Groen=positief, rood=negatief, blauw=neutraal
Bepaal strategie Meeste aandacht voor belangrijke relaties
Notes: DAGMAR
10 minuten
Omgevingsanalyse toelichten
Oefenen op flap

## Slide 23: 5. Communicatie
Intern
  Met betrokkenen binnen het project
  Met collega’s
  Middelen: overleg, direct contact, bellen, mailen
Extern
  Met bijvoorbeeld financier, betrokkenen, geïnteresseerden, uitvoerders of handhavers
  Middelen: overleg, nieuwsbrief, website, brieven, direct contact
Notes: INEKE
10 minuten
Schuurtje: Communicatie: intern: afspraken met partner maken wanneer wie wat doet. Extern: brief naar gemeente, offerte aanvraag met aannemer, bellen/mailen met vrienden voor hulp.

## Slide 24: 6. Randvoorwaarden, middelen en risico’s
Welke randvoorwaarden brengt de aanpak met zich mee?
Denk aan geld, omvang & scope, tijd & capaciteit, kwaliteit
Wat vind de opdrachtgever belangrijk?
Welke risico’s zijn er en hoe kan je deze ondervangen?
Notes: DAGMAR
10 MINUTEN
Schuurtje:
Randvoorwaarden en risico’s: capaciteit (familie, zelf, inhuur).
Risico’s: goed weer (randvoorwaarde), papierwerk op orde, kwaliteit aannemer
Financien: 1000 euro, 50 euro voor papierwerk, 150 euro voor fundering, 500 euro voor ruwbouw etc.

## Slide 25: 7. Evaluatie, verbeteren en borgen
Wanneer ben je klaar?
Wie bepaalt dat?
Wat lever je op?
  Eindevaluatie
  Overdrachtsdossier
Notes: DAGMAR
5 MINUTEN
Evaluatie en borging: afspraken maken met kinderen over wat wel / niet in schuurtje mag. ??

## Slide 26: Projectmatig werken in fasen Fase 3: uitvoeren

## Slide 27: Fase 3: uitvoeren
Doel | Activiteiten | Product | Klant
Resultaat behalen | Plan uitvoeren Bijhouden: Tussenresultaten Mijlpalen Overall planning Financiën | Rapportages | Uitvoeren in nauw overleg met klant
Notes: INEKE
10 MINUTEN
TABEL
DOEN WAT IN PROJECTPLAN STAAT
AFSPRAAK IS AFSPRAAK

## Slide 28: Uitvoeren = doen wat in projectplan staat
Communiceren over voortgang Met betrokkenen intern en extern
Opdrachtgever op de hoogte houden Met rapportages
  Resultaten afgelopen periode
  Status totale planning
  Status financiën
  Afwijkingen in planning, financiën
  Vooruitblik naar komende periode
  Problemen, waarschuwingen

## Slide 29: Uitvoeren: afspraak = afspraak
Hoe moet het niet: http://www.youtube.com/watch?v=6s3mdDYzaKI&feature=related
Afspraken zijn vastgelegd in projectplan
Projectplan voer je uit, maar:
Als je afspraken niet kan of wil nakomen om welke reden dan ook:
  overleg met opdrachtgever
  leg wijzigingen vast

## Slide 30: Projectmatig werken in fasen Fase 4: afsluiten

## Slide 31: Fase 4: afsluiten
Doel | Activiteiten | Product | Klant
Lessen leren en delen Inbedden werkzaamheden in regulier werk | Resultaten borgen Doen: Evalueren met betrokkenen Archiveren en documenteren Cijfers op een rij zetten Werkzaamheden en verantwoordelijkheden toedelen | Eindevaluatie Overdrachts-dossier | Samen terugkijken Evt. vervolg bespreken
Notes: DAGMAR
15 MINUTEN
TABEL
LESSEN LEREN
EVALUATIEVRAGEN
BORGING RESULTATEN
VIER JE SUCCESSEN

## Slide 32: Evaluatie: lessen leren
Dit is vast niet je laatste project geweest
Stel vast wat goed is gegaan en leer wat beter kan
Niet alleen je eigen mening & visie is belangrijk
Evalueer met opdrachtgever en klant, teamleden
Notes: DAGMAR
Archiveren en documenteren
Cijfers op een rij zetten
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden toedelen
Overdrachtsdossier – overdragen van informatie over inhoud en netwerk
Database met persoonsgegevens
Te leren lessen.
Vragen: Hoe was het team samengesteld? Wat waren de effecten hiervan op de samenwerking in het team?
Hoe verliep de samenwerking met partijen buiten het team?
Zijn er conflictmomenten geweest (in het team/met opdrachtgever/met betrokkenen)? Hoe is daarmee omgegaan?
Hoe was de relatie met de opdrachtgever? Hoe heeft het team de relatie bewaakt?

## Slide 33: Evaluatievragen
Hoe is het project verlopen?
Hoe is de samenwerking met anderen gegaan? Binnen en buiten het projectteam
Wat ging goed?
Wat kan er beter beter?
Is de opdrachtgever tevreden?
Wat heeft het project je geleerd?
Tips voor volgend project?
Notes: DAGMAR

## Slide 34: Borging resultaten
Zorg ervoor dat:
Documentatie op orde is
Belangrijkste cijfers en feiten op een rijtje staan
Activiteiten zijn overgedragen
(Nieuwe) Inhoudelijke kennis is vastgelegd en overgedragen
Actueel overzicht van contacten
Formele en informele afspraken vastgelegd zijn
Notes: DAGMAR
Archiveren en documenteren
Cijfers op een rij zetten
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden toedelen
Overdrachtsdossier – overdragen van informatie over inhoud en netwerk
Database met persoonsgegevens
Te leren lessen.
Vragen: Hoe was het team samengesteld? Wat waren de effecten hiervan op de samenwerking in het team?
Hoe verliep de samenwerking met partijen buiten het team?
Zijn er conflictmomenten geweest (in het team/met opdrachtgever/met betrokkenen)? Hoe is daarmee omgegaan?
Hoe was de relatie met de opdrachtgever? Hoe heeft het team de relatie bewaakt?

## Slide 35: Vier je successen (ook tussentijds)
Bespreek de evaluatie en je projectresultaten met betrokkenen: intern en extern!
En vier je succes!
Notes: DAGMAR
Archiveren en documenteren
Cijfers op een rij zetten
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden toedelen
Overdrachtsdossier – overdragen van informatie over inhoud en netwerk
Database met persoonsgegevens
Te leren lessen.
Vragen: Hoe was het team samengesteld? Wat waren de effecten hiervan op de samenwerking in het team?
Hoe verliep de samenwerking met partijen buiten het team?
Zijn er conflictmomenten geweest (in het team/met opdrachtgever/met betrokkenen)? Hoe is daarmee omgegaan?
Hoe was de relatie met de opdrachtgever? Hoe heeft het team de relatie bewaakt?

## Slide 36: Afronding trainingsdag