## 1415_90_II
| Beheersplan 97090 - outdoor activities - groene ruimte |  |  |  | planning - controlelijst 2015 - 2016
|  | Plan matig werken |  | 02-03-2016 |  | 1 | in orde |  |  |  | v = voldoende
|  | plan klaar: |  | 29-1-2016 |  | 2 | ingeleverd / nog nakijken |  |  |  | o = onvoldoende
|  | go or no go: |  | 1-2-16 |  | 3 | verbeteren
[6 empty] | 4 | niet op tijd ingeleverd
[6 empty] | 5 | niet ingeleverd
[6 empty] | 6 | veto: einde project
[16 empty] | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa | ab | ac | ad
deelnemers
naam
[5 empty] | ingeleverd |  |  | controle |  |  | beoordeling |  |  | Opmerkingen |  | l: groep
stap | datum | weeknummer | onderdeel | wie | Leon (v) | Arna (b) | Ned (n) | Leon | Arna | Ned | Leon | Arna | Ned | bar: j to l
1 | 15-10-20 | 42 | POK in orde | a
2 | 16-10-20 | 42 | opstarten project | a
3 | 2-4-21 | 14 | voorwoord | a
4 | 5-4-21 | 15 | inhoudsopgave | a
5 | 12-1-21 | 3 | Inleiding | a
6 | 7-12-20 | 50 | cv | b
7 | 11-11-20 | 46 | sterkte en zwakte analyse | b
8 | 12-4-21 | 16 | algemeen | b
9 | 17-12-20 | 51 | visie en missie | v¦b
10 |  |  | marktanalyse | v¦b
11 |  |  | omgevingsanalyse | v¦b
12 |  |  | concurrentieanalyse | v¦b
13 |  |  | marketing mix | v¦b
14 | 15-1-21 | 3 | SWOT | v¦b
15 | 8-11-20 | 46 | projectomschrijving | v
16 | 11-1-21 | 3 | aanleiding voor het plan | v
17 | 15-1-21 | 3 | inventarisatie | v
18 | 5-11-20 | 45 | doelstellingen | v
19 | 18-3-21 | 12 | duurzaamheid | v
20 | 22-3-20 | 13 | onderhouds-/beleids-/beheersplan | v
21 | 2-4-21 | 14 | werkplan | v
23 |  |  | investeringsplan | v
24 |  |  | financieringsplan | v
25 |  |  | exploitatiebegroting | v
27 | 10-4-21 | 15 | conclusie | v
28 | 10-4-21 | 15 | evaluatie | v
29 | 10-4-21 | 15 | bronnen | v
30 | 15-4-21 | 16 | lay-out ¦ opmaak | a
31 | 1-4-21 | 14 | concept digitaal inleveren | a
32 | 27-3-21 | 13 | brief bedrijven en ouders/verzorgers
33 |  |  | controle taalgebruik plan uitgevoerd | n
34 | 16-4-21 | 16 | verbeterde versie digitaal inleveren | a
35 | 16-4-21 | 16 | definitieve versie digitaal+ingebonden: | a
36 | 16-4-21 | 16 | definitieve versie deel A: economisch | a
37 | 16-4-21 | 16 | definitieve versie deel B: vakvaardigheid | a
38 | 16-4-21 | 16 | definitieve versie deel C: klant | a
39 | 2-4-21 | 14 | spreekplan en concept presentatie af | n
40 | 10-4-21 | 15 | voorbereiden presentatie plan | n
l
|  |  | eindpresentatie | a
Formulas:
weeknummer = IF([datum]<1," ",WEEKNUM([datum]))
Note on C15: Gert van Maaren: