## Slide 1: Plan van aanpak “Verhalencafé”
Verhalen

## Slide 2: Plan van aanpak

## Slide 3: Plan van aanpak

## Slide 4: 3 Projectactiviteiten – Plan van aanpak
Geef een overzicht van alle projectactiviteiten
Per werkgroep:
  Catering
  Projectleiding
  Communicatie
  Facilitair
Benoem in welke projectfase welke activiteit wordt uitgevoerd
Doe dit op een logische manier

## Slide 5
Projectfases

## Slide 6: 3 Projectactiviteiten – Plan van aanpak
Projectactiviteiten
Er is beschreven welke taken of activiteiten er uitgevoerd moeten worden om het projectresultaat te bereiken.
De taken of activiteiten zijn uitgesplitst in onderdelen die per keer gedaan moeten worden.

## Slide 7: 4 Projectgrenzen
Start van het project
Einde project
Rand van het project
Mijlpaal
Mijlpaal
Project
Projectgrens (4x)

## Slide 8: 4 Projectgrenzen – Plan van aanpak
Projectgrenzen en randvoorwaarden
De projectgrenzen zijn benoemd. Er is minimaal benoemd:
Begindatum en einddatum project
Maximale budget
Welke activiteiten op de ‘grens’ liggen en of ze wel of niet worden gedaan
Randvoorwaarden (factoren waar de groep geen invloed op kan uitoefenen, maar waar aan voldaan moet zijn om het project succesvol af te ronden)

## Slide 9: 5 Tussenresultaat
Facilitair
Communicatie
…?
Catering
Projectleiding
Veel projectactiviteiten
Veel tussenproducten
Alle tussenproducten samen = Projectresultaat
Projectactiviteiten
tussenproduct
Kwaliteit van het
Q Kwaliteit hele project
Q
Q
Q
Q
Presentaties

## Slide 10: 6 Kwaliteitsbewaking
Wanneer is het project geslaagd?
Gebruik de GIKOT methode
  Geld
  Informatie
  Kwaliteit
  Organisatie
  Tijd
Welke controles voer je uit?

## Slide 11: 6 Kwaliteitsbewaking

## Slide 12: 6 Kwaliteitsbewaking
Planning vooraf (T)
Voortgangsbewaking (T, I)
Overleggen (I, O)
Planning aanpassen (T)
Bewaking budget (G)
Bewaking kwaliteit (K)
Verspreiding en archivering info (I)
Bewaking projectdoel (O)
Bedreigingen project (O)
  Geld
  Informatie
  Kwaliteit
  Organisatie
  Tijd

## Slide 13: Waardoor projecten mislukken
Onjuiste planning
Te optimistische planning
Te laat beginnen activiteit
Projectleden onvoldoende bekwaam
Project wordt tegengewerkt
Projectleden hebben te veel aan hun hoofd
Projectmedewerkers willen 'te mooi' maken
Veel kleine afwijkingen maken één grote
Materiaalverlies
Herstellen van fouten
Te late levering
Vergeten voorbereiding
Vergeten afwerking
Calamiteiten
Onduidelijk doel/opdracht
Definitiewijzigingen
Buitenwereld verandert
Renteverliezen

## Slide 14: 6 Kwaliteitsbewaking – Plan van aanpak
Kwaliteitsbewaking
Er is beschreven op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de kwaliteit goed bewaakt wordt. Er is minimaal beschreven hoe de kwaliteit bewaakt gaat worden van:
Tussentijdse producten
Opgeleverde stukken van individuele projectleden
Uitvoering verhalencafé
Presentatie(s)