# Opdracht agendabeheer

Jij gaat een planbord maken van een hoveniersbedrijf met 3 werknemers.

In de begroting is een aantal uren berekend. Maak een planning voor Iris tuinprojecten;

In te zetten:

1. Arie, 26 jaar, vakbekwaam, rijbewijs, specialisme: aanlegwerk.
2. Anouk, 32 jaar, vakbekwaam, rijbewijs, specialisme: tekenwerk.
3. Gerrit, 55 jaar, 23 jaar in het vak, geen rijbewijs, specialisme onderhoud.
4. Jos, stageloper MBO, 2e jaars, komt op donderdag en vrijdag.
5. Jijzelf de baas.

Gegevens:

* + - Gerrit moet 5 april naar de dokter en is de hele dag weg.
		- Anouk neemt vrij op 8 april.
		- Arie heeft 5 april een bruiloft van zijn broer.
		- Jos wil meer zelfstandig werken.
		- Anouk en Gerrit werken niet op zaterdag.
		- De 2 bussen moeten allebei een middag weg naar de garage.
		- Aanleg tuin familie Verhoef 28 uur.
		- Voorjaarsbeurten Lijsterbes 3, 6, 11 en 12 te Tuindorp, ingeschat op 8 uur per tuin.
		- Harm heeft gesolliciteerd en kan elk moment komen, maar dan moet hij het wel nu weten.
		- Mevr van lidt wil voor het feest op 8 april het onderhoud af hebben, 42 uur
		- Bestrating garagepad familie de Vries, 16 uur.
		- Familie de Jong, aanleg tuin 122 uur.
		- Onderhoudsbeurten industrieterrein havendijk elke week 28 uur.
		- Aanleg steiger familie Keizer gaat bijna zeker door, 30 uur.
		- Grasmaaien voor de gemeente elke donderdag 6 uur.
		- Nog 2 tuinen te ontwerpen.
		- Onderhoud tuin familie Jasten, 20 uur moet gebeuren op een woensdag of donderdag i.v.m. wegwerkzaamheden.
		- Tuinaanleg familie Joosten 44 uur ze willen het jou laten uitvoeren maar dan voor 13 april.

|  |
| --- |
| Werkplanning “Iris tuinprojecten” |
|  | Gerrit | Anouk | Arie | Jos |  | Jijzelf  |
| ma 1 april |  |  |  |  |  |  |
| di 2 april |  |  |  |  |  |  |
| wo 3 april |  |  |  |  |  |  |
| do 4 april |  |  |  |  |  |  |
| vr 5 april |  |  |  |  |  |  |
| za 6 april |  |  |  |  |  |  |
| zo 7 april |  |  |  |  |  |  |
| ma 8 april |  |  |  |  |  |  |
| di 9 april |  |  |  |  |  |  |
| wo 10 april |  |  |  |  |  |  |
| do 11 april |  |  |  |  |  |  |
| vr 12 april |  |  |  |  |  |  |
| za 13 april |  |  |  |  |  |  |
| zo 14 april |  |  |  |  |  |  |

Maak een schema.