## Uittrekstaat
Naam : |  |  | Uittrekstaat voor hoeveelheden
Klas: |  |  | MBO bol4 Middenkaderfunctionaris Bouw/Infra
Projectwijzer:
Taaknummer:
|  |  | afmetingen |  |  | subtotaal |  | totaal
stabucode | omschrijving | aantal | lengte | breedte | hoogte |  | eenheid |  | eenheid
BOUWPLAATS INRICHTING
FUNDERING
VLOEREN
DRAAG CONSTRUCTIE
NIET DRAGENDE WANDEN
DAK

## Blanco
Naam : |  |  |  | Begrotingsoverzicht
Klas: |  |  |  | MBO bol4 Middenkaderfunctionaris Bouw/Infra
Projectwijzer:
Taaknummer:
[5 empty] | totaal | totaal | aantal | materiaal / | totaal | onderaann / | totaal | machine | aantal | materieel / | totaal | totaal
stabucode | omschrijving | hoeveelheid | eenh | norm | uren | arbeid |  | eenheid | materiaal | eenheid | onderaann |  | uren | uurtarief | materieel | prijs

## BOUW
Naam : | J. Gulden |  |  |  | Begrotingsoverzicht
Klas: | BOL-BBL cohort 2015 |  |  |  | MBO bol4 Middenkaderfunctionaris Bouw/Infra
P3 | Project 3 Seriematige woningbouw / gietbouw
taak | TB 3.1 werkbegroting gevel
|  |  |  | omschrijving |  | stuks / uur | totaal | 40 | 36 | 36 | 18 | 28 | 60 | 1.5 | totaal | totaal | omschrijving | aantal | materiaal / | prijs | totaal | onderaanneming | eenheid | totaal | type | aantal | prijs per | totaal | totaal | prijs per
stabucode | omschrijving | hoeveelheid | eenh | werkzaamheden | norm | uur / eenheid | uren | VM | M | T | LL | zzp | ing | ST | uren | arbeid | materiaal |  | eenheid | eenheid | materiaal | overige kosten |  | onderaann | machine | uren | uur | materieel | prijs | eenheid
0 | ALGEMEEN | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
1 | VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | BOUWPLAATSVOORZIENINGEN | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| afrastering (hekwerk) | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| toegangshek (poort) | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| reclamebord | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| transportwegen / bouwweg | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| rijplaten | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| stelconplaten | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| klinkersbestrating | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| asfaltverharding | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| loodsen | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| keten | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| plaatsen voor transportmiddelen, zoals … | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| opslag van materialen, zoals … | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| kraan en eventueel een kraanbaan | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| liften | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| speciemolens | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| silo's | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| aansluitpunten voor: | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| riolering | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| elektriciteit | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| water | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| telefoon | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| stroomkasten | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| opslag van uitgegraven grond | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| drainage | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| bemaling | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| bouwraam | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
10 | STUT- EN SLOOPWERK | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
12 | GRONDWERK | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
14 | BUITENRIOLERING EN DRAINAGE | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
15 | TERREINVERHARDINGEN | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
17 | TERREININRICHTING | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
21 | BETONWERK | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | bekisting timmeren |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | plaatmateriaal |  |  |  | 0 | vlechter | post | [5 empty] | 0
|  |  |  | vlechten |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | beton ijzer |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | storten |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | beton ijzer |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | betonpomp 15 m³ | 2 | 130 |  | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
22 | METSELWERK | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
23 | VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
24 | RUWBOUWTIMMERWERK | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
25 | METAALCONSTRUCTIEWERK | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
30 | KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
32 | TRAPPEN EN BALUSTRADEN | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
33 | DAKBEDEKKINGEN | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
34 | BEGLAZING | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
35 | NATUUR- EN KUNSTSTEEN | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
36 | VOEGVULLING | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
40 | STUKADOORWERK | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
41 | TEGELWERK | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
42 | DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
43 | METAAL- EN KUNSTSTOFWERK | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
44 | PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
45 | AFBOUWTIMMERWERK | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
46 | SCHILDERWERK | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
47 | BINNENINRICHTING | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
48 | BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
50 | DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
51 | BINNENRIOLERING | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
52 | WATERINSTALLATIES | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
53 | SANITAIR | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
55 | GASINSTALLATIES | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
60 | VERWARMINGSINSTALLATIES | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
61 | VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
68 | REGELINSTALLATIES | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
70 | ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
75 | COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| SUBTOTAAL DIRECTE KOSTEN | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| WINST NEN RISICO | 5% | [26 empty] | 0
| ALGEMENE KOSTEN | 10% | [26 empty] | 0
| Subtotaal excl btw | [27 empty] | 0
| btw | 21% | [26 empty] | 0
| Totaal incl btw | [27 empty] | 0
| Totaal excl staartkosten | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Note on K8: VOORMAN
Note on L8: METSELAAR
Note on M8: TIMMERMAN
Note on N8: LEERLING
Note on R8: stagiare
Note on AG9: Jos Gulden: hydr graafmachine

## INFRA
Naam : | J. Gulden |  |  | Begrotingsoverzicht
Klas: | docent |  |  | MBO bol4 Middenkaderfunctionaris Bouw/Infra
Projectwijzer: | PW4
Taaknummer: | inschrijfbegroting schutting som 12 toets PW3
| 2014-02-10 |  |  |  |  | 36
[5 empty] | totaal | totaal | aantal | materiaal / | totaal | onderaann / | totaal | type | aantal | materieel / | totaal | totaal
stabucode | omschrijving | hoeveelheid | eenh | norm | uren | arbeid |  | eenheid | materiaal | eenheid | onderaann | machine | uren | eenheid | materieel | prijs
0 | ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | PROEVEN |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
11 | SLOOPWERK |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
17 | VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
jskdjsakl
l;f;'saldfasl;df
fsa';fls';sa
21 | BEMALINGEN |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
22 | GRONDWERKEN |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
23 | DRAINAGE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
24 | SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
25 | LEIDINGWERK |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
26 | KABELWERK |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
27 | WATERPUTTEN |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
28 | FUNDERINGSLAGEN |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
30 | WEGVERHARDINGEN 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
31 | WEGVERHARDINGEN 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
32 | WEGBEBAKENING |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
33 | AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
34 | VERLICHTING |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
35 | VERKEERSREGELINSTALLATIES |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
36 | GELUIDSBEPERKENDE CONSTRUCTIES |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Totaal excl staartkosten |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Note on F9: Jos Gulden: 0,25 manuren/m1
Note on R9: Jos Gulden: hydr graafmachine

## normen
productie per dag
|  |  | specificatie | ploeg grootte | woning bouw | utiliteitrs bouw
aanloop | Bouwhekken aanbrengen | Houten schutting plaatsen | H 2m | 4 |  | 68 | m¹
aanloop | Bouwhekken aanbrengen | Bouwhek met betonvoet | H 2m | 3 |  | 170 | m¹
aanloop | Bouwhekken aanbrengen | Stofschotten binnen plaatsen | H 3m | 4 |  | 70 | m²
aanloop | Bouwwegen aanleggen | Stelconplaten leggen | 2x2 m | 2 |  | 250 | m²
aanloop | Bouwwegen aanleggen | Bestrating in verband straten | 100x200 | 3+2 |  | 110 | m²
aanloop | Bouwwegen aanleggen | Betontegels leggen | 300x300 | 3+1 |  | 60 | m²
aanloop | Bouwwegen aanleggen | Asfaltbaan machinaal | D 60 mm | 2+2 |  | 550 | m²
aanloop | Bouwwegen aanleggen | Asfaltbaan handmatig | D 60 mm | 2+4 |  | 265 | m²
aanloop | Bouwwegen aanleggen | Slakkenverharding aanbrengen | D 200 mm | 3 |  | 550 | m²
aanloop | Bouwwegen aanleggen | Stalen rijplaten leggen | B 600 mm | 2 |  | 55 | m¹
aanloop | Bouwketen plaatsen | Directie/uitvoerderskeet | B 5/6 m | 1+3 |  | 40 | m²
aanloop | Bouwketen plaatsen | Schaftkeet monteren | B 5/6 m | 1+3 |  | 60 | m²
aanloop | Bouwketen plaatsen | Containerunits plaatsen | 3x6 m | 2 |  | 2 | st
aanloop | Bouwketen plaatsen | Magazijn plaatsen |  | 1+3 |  | 80 | m²
aanloop | Bouwketen plaatsen | Nissenhut/romneyloods | B 6/11 m | 1+3 |  | 200 | m²
aanloop | Bouwinstallaties aanleggen | Riolering aanleggen |  | 1+1 |  | 30 | m¹
aanloop | Bouwinstallaties aanleggen | Waterleiding aanleggen |  | 1+1 |  | 25 | m¹
aanloop | Bouwinstallaties aanleggen | Gasleiding aanleggen |  | 1+1 |  | 25 | m¹
aanloop | Bouwinstallaties aanleggen | Elektraleiding aanleggen |  | 1+1 |  | 40 | m¹
aanloop | Bouwkraanbaan monteren | Kraanbaanelementen | L 6 m | 1+2 |  | 30 | el
aanloop | Bouwkraanbaan monteren | Kraanbaan op bielsen |  | 1+2 |  | 150 | m¹
aanloop | Bouwkraanbaan monteren | Kraanbaan traditioneel |  | 1+3 |  | 6 | m¹
aanloop | Bouwkraanbaan monteren | Railkraan opbouwen |  | 2+2 |  | 1 | st
aanloop | Bouwkraanbaan monteren | Rupskraan torenkat |  | 2 |  | 1 | st
aanloop | Bouwput ontgraven met dragline | Ontgraven en opslaan op maaiveld | zand | 400 lt |  | 350 | m³
aanloop | Bouwput ontgraven met dragline | Ontgraven en opslaan op maaiveld | zand | 800 lt |  | 570 | m³
aanloop | Bouwput ontgraven met dragline | Ontgraven en opslaan op maaiveld | klei/leem | 400 lt |  | 300 | m³
aanloop | Bouwput ontgraven met dragline | Ontgraven en opslaan op maaiveld | klei/leem | 800 lt |  | 510 | m³
aanloop | Bouwput ontgraven met dragline | Ontgraven en laden op vrachtauto | zand | 400 lt |  | 350 | m³
aanloop | Bouwput ontgraven met dragline | Ontgraven en laden op vrachtauto | zand | 800 lt |  | 570 | m³
aanloop | Bouwput ontgraven met dragline | Ontgraven en laden op vrachtauto | klei/leem | 400 lt |  | 225 | m³
aanloop | Bouwput ontgraven met dragline | Ontgraven en laden op vrachtauto | klei/leem | 800 lt |  | 350 | m³
aanloop | Bouwpunt ontgraven met dieplepel rups | Ontgraven en opslaan op maaiveld | zand | 800 lt |  | 575 | m³
aanloop | Bouwpunt ontgraven met dieplepel rups | Ontgraven en opslaan op maaiveld | zand | 1.000 lt |  | 650 | m³
aanloop | Bouwpunt ontgraven met dieplepel rups | Ontgraven en opslaan op maaiveld | klei/leem | 800 lt |  | 550 | m³
aanloop | Bouwpunt ontgraven met dieplepel rups | Ontgraven en opslaan op maaiveld | klei/leem | 1.000 lt |  | 650 | m³
aanloop | Bouwpunt ontgraven met dieplepel rups | Ontgraven en laden op vrachtauto | zand | 800 lt |  | 475 | m³
aanloop | Bouwpunt ontgraven met dieplepel rups | Ontgraven en laden op vrachtauto | zand | 1.000 lt |  | 575 | m³
aanloop | Bouwpunt ontgraven met dieplepel rups | Ontgraven en laden op vrachtauto | klei/leem | 800 lt |  | 425 | m³
aanloop | Bouwpunt ontgraven met dieplepel rups | Ontgraven en laden op vrachtauto | klei/leem | 1.000 lt |  | 525 | m³
aanloop | Houten paalfundatie heien | Houten paal zonder betonopzetter | L 3 m | 2+1 |  | 45 | st
aanloop | Houten paalfundatie heien | Houten paal zonder betonopzetter | L 5 m | 2+1 |  | 35 | st
aanloop | Houten paalfundatie heien | Houten paal zonder betonopzetter | L 10 m | 2+1 |  | 25 | st
aanloop | Houten paalfundatie heien | Houten paal met betonopzetter | L 5 m | 2+1 |  | 30 | st
aanloop | Houten paalfundatie heien | Houten paal met betonopzetter | L 10 m | 2+1 |  | 20 | st
aanloop | Houten paalfundatie heien | Houten paal met betonopzetter | L 15 m | 2+1 |  | 15 | st
aanloop | Houten paalfundatie heien | Houten paal met betonopzetter | L 20 m | 2+1 |  | 10 | st
aanloop | Prefab-beton paalfundatie heien | Prefab-betonpaal 250-350 mm | L 10 m | 3+1 |  | 19 | st
aanloop | Prefab-beton paalfundatie heien | Prefab-betonpaal 250-350 mm | L 15 m | 3+1 |  | 16 | st
aanloop | Prefab-beton paalfundatie heien | Prefab-betonpaal 250-350 mm | L 20 m | 3+1 |  | 12 | st
aanloop | Prefab-beton paalfundatie heien | 250-350 met verzwaarde voet | L 10 m | 3+1 |  | 16 | st
aanloop | Prefab-beton paalfundatie heien | 250-350 met verzwaarde voet | L 15 m | 3+1 |  | 11 | st
aanloop | Prefab-beton paalfundatie heien | 250-350 met verzwaarde voet | L 20 m | 3+1 |  | 8 | st
aanloop | Prefab-beton paalfundatie heien | Prefab-betonpaal 350-450 mm | L 10 m | 3+1 |  | 18 | st
aanloop | Prefab-beton paalfundatie heien | Prefab-betonpaal 350-450 mm | L 15 m | 3+1 |  | 14 | st
aanloop | Prefab-beton paalfundatie heien | Prefab-betonpaal 350-450 mm | L 20 m | 3+1 |  | 10 | st
aanloop | Prefab-beton paalfundatie heien | 350-450 met verzwaarde voet | L 10 m | 3+1 |  | 15 | st
aanloop | Prefab-beton paalfundatie heien | 350-450 met verzwaarde voet | L 15 m | 3+1 |  | 10 | st
aanloop | Prefab-beton paalfundatie heien | 350-450 met verzwaarde voet | L 20 m | 3+1 |  | 7 | st
aanloop | Beton + mortelschroefpalen heien | Stortpaal 300-400 met stalen voet | L 10 m | 3+2 |  | 6 | st
aanloop | Beton + mortelschroefpalen heien | Stortpaal 300-400 met stalen voet | L 15 m | 3+2 |  | 4 | st
aanloop | Beton + mortelschroefpalen heien | Stortpaal 300-400 met stalen voet | L 20 m | 3+2 |  | 3 | st
aanloop | Beton + mortelschroefpalen heien | Buisboorpaal dubbelwandig | L 10 m | 3+2 |  | 22 | st
aanloop | Beton + mortelschroefpalen heien | Buisboorpaal dubbelwandig | L 15 m | 3+2 |  | 14 | st
aanloop | Beton + mortelschroefpalen heien | Buisboorpaal dubbelwandig | L 20 m | 3+2 |  | 10 | st
aanloop | Beton + mortelschroefpalen heien | Schroefboorpalen boren | L 10 m | 3+1 |  | 3 | st
aanloop | Paalfundatie koppensnellen | Betonnen palen koppensnellen | 250-350 | 1 |  | 20 | st
aanloop | Paalfundatie koppensnellen | Betonnen palen koppensnellen | 350-450 | 1 |  | 15 | st
aanloop | Bouwkuip damwand heien | Houten damwand heien enkelw. | D 3 m | 2+1 |  | 15 | m¹
aanloop | Bouwkuip damwand heien | Houten damwand heien enkelw. | D 5 m | 2+1 |  | 10 | m¹
aanloop | Bouwkuip damwand heien | Houten damwand heien enkelw. | D 7 m | 2+1 |  | 7 | m¹
aanloop | Bouwkuip damwand heien | Stalen damwand heien enkelw. | D 5 m | 3+1 |  | 15 | m¹
aanloop | Bouwkuip damwand heien | Stalen damwand heien enkelw. | D 9 m | 3+1 |  | 10 | m¹
aanloop | Bouwkuip damwand heien | Stalen damwand heien enkelw. | D 12 m | 3+1 |  | 8 | m¹
aanloop | Bouwkuip damwand heien | Stalen damwand drukken enkelw. | D 5 m | 3+1 |  | 12 | m¹
aanloop | Bouwkuip damwand heien | Stalen damwand drukken enkelw. | D 9 m | 3+1 |  | 8 | m¹
aanloop | Bouwkuip damwand heien | Stalen damwand drukken enkelw. | D 12 m | 3+1 |  | 7 | m¹
aanloop | Damwandverankering | Groutanker aanbrengen | L 15 m | 2+1 |  | 4 | st
aanloop | Damwandverankering | Groutanker aanbrengen | L 20 m | 2+1 |  | 3 | st
aanloop | Damwandverankering | Groutanker aanbrengen | L 28 m | 2+1 |  | 2 | st
aanloop | Damwandverankering | Groutankers aanspannen |  | 2 |  | 6 | st
aanloop | Damwandverankering | Groutankers verwijderen | L 15 m | 2+1 |  | 12 | st
aanloop | Damwandverankering | Groutankers verwijderen | L 20 m | 2+1 |  | 10 | st
aanloop | Damwandverankering | Groutankers verwijderen | L 28 m | 2+1 |  | 8 | st
onderbouw | Beton werkvloer aanbrengen | Werkvloerbeton 50 mm balken | smal | 4 | 7 | 6 | m³
onderbouw | Beton werkvloer aanbrengen | Werkvloerbeton 50 mm balken | breed | 4 | 9 | 7 | m³
onderbouw | Beton werkvloer aanbrengen | Werkvloerbeton vloeren | D 50 mm | 4 | 12 | 12 | m³
onderbouw | Beton werkvloer aanbrengen | Vloeispecievloeren | D 50 mm | 4 | 25 | 25 | m³
onderbouw | Beton werkvloer aanbrengen | Vloeispecievloeren | D 100 mm | 4 | 30 | 30 | m³
onderbouw | Funderingsbalken bekisten | Bekisten met isolatiebekisting | H 400 mm | 2 | 64 |  | m¹
onderbouw | Funderingsbalken bekisten | Bekisten met isolatiebekisting | H 450 mm | 2 | 60 |  | m¹
onderbouw | Funderingsbalken bekisten | Bekisten met isolatiebekisting | H 500 mm | 2 | 50 |  | m¹
onderbouw | Funderingsbalken bekisten | Bekisten met schotten/klemmen | 400-700 | 2 | 35 | 25 | m¹
onderbouw | Funderingsbalken bekisten | Bekisten met schotten/klemmen | 710-1200 | 2 |  | 12 | m¹
onderbouw | Funderingsbalken bekisten | Bekisten met schotten/klemmen | > 1200 | 2 |  | 6 | m¹
onderbouw | Funderingsbalken bekisten | Ontkisten schotten/klemmen | 400-700 | 2 | 50 | 40 | m¹
onderbouw | Funderingsbalken bekisten | Ontkisten schotten/klemmen | 710-1200 | 2 |  | 20 | m¹
onderbouw | Funderingsbalken bekisten | Ontkisten schotten/klemmen | > 1200 | 2 |  | 10 | m¹
onderbouw | Funderingsbalken bekisten | Systeembekisting be/ontkisten | staal | 2 | 80 | 50 | m¹
onderbouw | Funderingspoeren bekisten | Bekistingschotten maken | 600-1200 | 2 |  | 30 | m²
onderbouw | Funderingspoeren bekisten | Poeren recht of vierkant | bekisten | 2 |  | 20 | m¹
onderbouw | Funderingspoeren bekisten | Poeren recht of vierkant | ontkisten | 2 |  | 40 | m¹
onderbouw | Funderingspoeren bekisten | Poeren trapezium of dergelijk | bekisten | 2 |  | 15 | m¹
onderbouw | Funderingspoeren bekisten | Poeren trapezium of dergelijk | ontkisten | 2 |  | 30 | m¹
onderbouw | Kelderwanden bekisten | Grootpaneel wandbekisting | Bekisten | 4 | 80 | 80 | m²
onderbouw | Kelderwanden bekisten | Grootpaneel wandbekisting | ontkisten | 4 | 120 | 120 | m²
onderbouw | Kelderwanden bekisten | Stalen systeemwandbekisting | dagcyclus | 4 | 90 | 90 | m²
onderbouw | Kelderwanden bekisten | Betonnen holle-wandbekisting | dubbel | 3 | 50 |  | m²
onderbouw | Kelderwanden bekisten | Kelder liftwanden traditioneel | Bekisten | 2 | 15 | 15 | m²
onderbouw | Kelderwanden bekisten | Kelder liftwanden traditioneel | ontkisten | 2 | 30 | 30 | m²
onderbouw | Kelderwanden bekisten | Kelder liftwanden grootpaneel | bekisten | 2 | 20 | 20 | m²
onderbouw | Kelderwanden bekisten | Kelder liftwanden grootpaneel | ontkisten | 2 | 40 | 40 | m²
onderbouw | Kelderkolommen bekisten | Stalen systeembekisting 400x400 | bekisten | 2 |  | 10 | st
onderbouw | Kelderkolommen bekisten | Stalen systeembekisting 400x400 | ontkisten | 2 |  | 12 | st
onderbouw | Kelderkolommen bekisten | Stalen systeembekisting 600x600 | bekisten | 2 |  | 8 | st
onderbouw | Kelderkolommen bekisten | Stalen systeembekisting 600x600 | ontkisten | 2 |  | 10 | st
onderbouw | Kelderkolommen bekisten | Paneel/plaatbekisting 400x400 | bekisten | 2 |  | 8 | st
onderbouw | Kelderkolommen bekisten | Paneel/plaatbekisting 400x400 | ontkisten | 2 |  | 10 | st
onderbouw | Kelderkolommen bekisten | Paneel/plaatbekisting 600x600 | bekisten | 2 |  | 7 | st
onderbouw | Kelderkolommen bekisten | Paneel/plaatbekisting 600x600 | ontkisten | 2 |  | 9 | st
onderbouw | Kelderkolommen bekisten | Tubebekisting rond | bekisten | 2 |  | 16 | st
onderbouw | Kelderkolommen bekisten | Tubebekisting rond | ontkisten | 1 |  | 20 | st
onderbouw | Kelderkolommen bekisten | Prefab-betonkolommen | stellen | 2 |  | 9 | st
onderbouw | Begane-grondvloer bekisten | Plaatbekisting op systeemsteiger | bekisten | 2+3 | 100 | 133 | m²
onderbouw | Begane-grondvloer bekisten | Plaatbekisting op systeemsteiger | ontkisten | 3 | 80 | 100 | m²
onderbouw | Begane-grondvloer bekisten | Plaatbekisting vloer D > 500 mm | bekisten | 2+3 |  | 100 | m²
onderbouw | Begane-grondvloer bekisten | Plaatbekisting vloer D > 500 mm | ontkisten | 3 |  | 90 | m²
onderbouw | Begane-grondvloer bekisten | Kleinpaneel op valkopsteiger | bekisten | 1+3 | 100 | 130 | m²
onderbouw | Begane-grondvloer bekisten | Kleinpaneel op valkopsteiger | ontkisten | 3 | 80 | 130 | m²
onderbouw | Begane-grondvloer bekisten | Kleinpaneel vloer D > 500 mm | bekisten | 2+3 |  | 130 | m²
onderbouw | Begane-grondvloer bekisten | Kleinpaneel vloer D > 500 mm | ontkisten | 3 |  | 100 | m²
onderbouw | Begane-grondvloer bekisten | Breedplaat incl. ondersteuning | bekisten | 3+2 | 60 | 120 | m²
onderbouw | Begane-grondvloer bekisten | Breedplaat incl. ondersteuning | ontkisten | 3 | 50 | 100 | m²
onderbouw | Begane-grondvloer bekisten | Balkbekisting systeempanelen | bekisten | 2 |  | 10 | m¹
onderbouw | Begane-grondvloer bekisten | Balkbekisting systeempanelen | ontkisten | 2 |  | 16 | m¹
onderbouw | Fundatiebeton storten | Funderingsbalk met kraan | 300x600 | 3 | 40 | 30 | m³
onderbouw | Fundatiebeton storten | Funderingsbalk met kraan | 400x600 | 3 | 45 | 45 | m³
onderbouw | Fundatiebeton storten | Funderingsbalk met kraan | 500x600 | 3 | 45 | 45 | m³
onderbouw | Fundatiebeton storten | Funderingsstroken met kraan | 200x600 | 3 | 48 |  | m³
onderbouw | Fundatiebeton storten | Vloeren op zand met kraan | D 160 mm | 4 | 45 | 45 | m³
onderbouw | Fundatiebeton storten | Vloeren op zand met kraan | D 200 mm | 4 | 80 | 80 | m³
onderbouw | Fundatiebeton storten | Vloeren op zand met betonpomp | D 400 mm | 4 |  | 150 | m³
onderbouw | Fundatiebeton storten | Kelderwanden storten met kraan | < 200 m³ | 4 | 50 | 50 | m³
onderbouw | Fundatiebeton storten | Kelderwanden storten met kraan | > 200 m³ | 4 | 70 | 70 | m³
onderbouw | Fundatiebeton storten | Kelderkolommen storten met kraan | 400x400 | 3 |  | 14 | m³
onderbouw | Fundatiebeton storten | Kelderkolommen storten met kraan | 600x600 | 3 |  | 10 | m³
onderbouw | Fundatiebeton storten | Keldervloer/kelderdek storten | kraan | 4 |  | 70 | m³
onderbouw | Fundatiebeton storten | Keldervloer/kelderdek storten | pomp | 5 |  | 150 | m³
onderbouw | Funderingsbalken metselen | 2x halfsteens kalkzandsteen | waal | 3 | 40 |  | m²
onderbouw | Funderingsbalken metselen | 2x halfsteens baksteen | waal | 3 | 25 |  | m²
onderbouw | Funderingsbalken metselen | Steens kalkzandsteen lijmen | element | 2 | 50 |  | m²
onderbouw | Funderingsbalken metselen | Steens kalkzandsteen lijmen
onderbouw | Funderingsbalken metselen | Begane grondvloer prefab leggen
onderbouw | Funderingsbalken metselen | Breedplaatvloer incl. ondersteuning | klein | 4 | 100 | 100 | m²
onderbouw | Funderingsbalken metselen | Breedplaatvloer incl. ondersteuning | groot | 4 | 160 | 160 | m²
onderbouw | Funderingsbalken metselen | Ribcassettevloerelementen | variabel | 4 | 160 |  | m²
onderbouw | Funderingsbalken metselen | Kanaalplaatvloerelementen | variabel | 4 | 200 | 160 | m²
onderbouw | Funderingsbalken metselen | PS-isolatievloersysteem | klein | 3 | 80 | 60 | m²
onderbouw | Funderingsbalken metselen | PS-isolatievloersysteem | groot | 3 | 120 | 100 | m²
onderbouw | Funderingsbalken metselen | Dubbel T-plaatvloerelementen | variabel | 4 |  | 200 | m²
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Schotten met kransijzers H < 3 m | 200x200 | 2 | 6 | 6 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Schotten met kransijzers H < 3 m | 400x400 | 2 | 5 | 5 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Schotten met kransijzers H < 3 m | 600x600 | 2 | 4 | 4 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Schotten met kransijzers H < 3 m | 700x700 | 2 | 3 | 3 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Schotten met kransijzers H > 3 m | 300x300 | 2 |  | 5 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Schotten met kransijzers H > 3 m | 500x500 | 2 |  | 4 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Schotten met kransijzers H > 3 m | 700x700 | 2 |  | 3 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Panelen met centerpen H < 3 m | 400x400 | 2 |  | 3 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Panelen met centerpen H < 3 m | 600x600 | 2 |  | 2 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Panelen met centerpen H > 3 m | 400x400 | 2 |  | 3 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Panelen met centerpen H > 3 m | 600x600 | 2 |  | 2 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Systeempaneelbekisting H < 3 m | 400x400 | 2 |  | 4 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Systeempaneelbekisting H < 3 m | 600x600 | 2 |  | 4 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Systeempaneelbekisting H > 3 m | 400x400 | 2 |  | 2 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Systeempaneelbekisting H > 3 m | 600x600 | 2 |  | 2 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Stalen systeembekisting H < 3 m | 400x400 | 2 |  | 6 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Stalen systeembekisting H < 3 m | 600x600 | 2 |  | 5 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Stalen systeembekisting H > 3 m | 400x400 | 2 |  | 5 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Stalen systeembekisting H > 3 m | 600x600 | 2 |  | 4 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Kartonnen ronde-kolombekisting | 400 | 2 |  | 5 | st
bovenbouw | Betonkolommen bekisten incl. ontkisten | Kartonnen ronde-kolombekisting | 600 | 2 |  | 5 | st
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Traditionele bekisting eenmalig | bekisten | 2 |  | 16 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Traditionele bekisting eenmalig | ontkisten | 2 |  | 32 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Traditionele bekisting 2 wanden | bekisten | 2 |  | 20 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Traditionele bekisting 2 wanden | ontkisten | 2 |  | 40 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Traditionele bekisting 3-5 wanden | bekisten | 2 |  | 35 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Traditionele bekisting 3-5 wanden | ontkisten | 2 |  | 70 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Traditionele bekisting cyclus 1-5 | bekisten | 2 |  | 30 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Traditionele bekisting cyclus 1-5 | ontkisten | 2 |  | 60 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Traditionele bekisting cyclus 5-10 | bekisten | 2 |  | 35 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Traditionele bekisting cyclus 5-10 | ontkisten | 2 |  | 70 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Traditionele bekisting cyclus > 10 | bekisten | 2 |  | 40 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Traditionele bekisting cyclus > 10 | ontkisten | 2 |  | 80 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Kleinpaneel bekisting cyclus > 1 | bekisten | 2 |  | 40 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Kleinpaneel bekisting cyclus > 1 | ontkisten | 2 |  | 80 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Grootwandbekisting cyclus > 1 | bekisten | 2 |  | 80 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Grootwandbekisting cyclus > 1 | ontkisten | 2 |  | 100 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Stalenwandbekisting cyclus > 1 | bekisten | 2 |  | 100 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Stalenwandbekisting cyclus > 1 | ontkisten | 2 |  | 120 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Kernwanden divers cyclus > 1 | bekisten | 2 |  | 30 | m²
bovenbouw | Betonwanden bekisten per zijde | Kernwanden divers cyclus > 1 | ontkisten | 2 |  | 60 | m²
bovenbouw | Woningscheidende wanden bekisten incl. ontkisten per zijde | Grootwand stalen systeembekisting | cyclus | 3 | 250 |  | m²
bovenbouw | Woningscheidende wanden bekisten incl. ontkisten per zijde | Grootwand houten beplating | cyclus | 3 | 200 |  | m²
bovenbouw | Gevelbalken bekisten | Kinderbint-gording-stempel H 3m | bekisten | 2 | 14 | 16 | m¹
bovenbouw | Gevelbalken bekisten | Kinderbint-gording-stempel H 3m | ontkisten | 2 | 26 | 30 | m¹
bovenbouw | Gevelbalken bekisten | Kinderbint-gording-stempel H 5m | bekisten | 3 |  | 16 | m¹
bovenbouw | Gevelbalken bekisten | Kinderbint-gording-stempel H 5m | ontkisten | 2 |  | 18 | m¹
bovenbouw | Gevelbalken bekisten | Kinderbint-gordingsysteem H 3m | bekisten | 2 | 17 | 19 | m¹
bovenbouw | Gevelbalken bekisten | Kinderbint-gordingsysteem H 3m | ontkisten | 2 | 31 | 36 | m¹
bovenbouw | Gevelbalken bekisten | Kinderbint-gordingsysteem H 5m | bekisten | 3 |  | 20 | m¹
bovenbouw | Gevelbalken bekisten | Kinderbint-gordingsysteem H 5m | ontkisten | 2 |  | 24 | m¹
bovenbouw | Gevelbalken bekisten | Balktafel-bekistingsysteem | bekisten | 3 |  | 40 | m¹
bovenbouw | Gevelbalken bekisten | Balktafel-bekistingsysteem | ontkisten | 2 |  | 60 | m¹
bovenbouw | Tussenbalken bekisten | Kinderbint-gording-stempel H 3 m | bekisten | 2 | 14 | 18 | m¹
bovenbouw | Tussenbalken bekisten | Kinderbint-gording-stempel H 3 m | ontkisten | 2 | 30 | 36 | m¹
bovenbouw | Tussenbalken bekisten | Kinderbint-gording-stempel H 5 m | bekisten | 3 |  | 14 | m¹
bovenbouw | Tussenbalken bekisten | Kinderbint-gording-stempel H 5 m | ontkisten | 2 |  | 28 | m¹
bovenbouw | Tussenbalken bekisten | Kinderbint-gordingsysteem H 3 m | bekisten | 2 |  | 23 | m¹
bovenbouw | Tussenbalken bekisten | Kinderbint-gordingsysteem H 3 m | ontkisten | 2 |  | 40 | m¹
bovenbouw | Tussenbalken bekisten | Kinderbint-gordingsysteem H 5 m | bekisten | 3 |  | 18 | m¹
bovenbouw | Tussenbalken bekisten | Kinderbint-gordingsysteem H 5 m | ontkisten | 2 |  | 30 | m¹
bovenbouw | Tussenbalken bekisten | Balktafel-bekistingsysteem | bekisten | 3 |  | 32 | m¹
bovenbouw | Tussenbalken bekisten | Balktafel-bekistingsysteem | ontkisten | 2 |  | 50 | m¹
bovenbouw | Betonvloeren bekisten | Betonplex badding-stempel | bekisten | 2+3 | 100 | 80 | m²
bovenbouw | Betonvloeren bekisten | Betonplex badding-stempel | ontkisten | 3 | 100 | 80 | m²
bovenbouw | Betonvloeren bekisten | Betonplex baddingsysteem in serie | bekisten | 2+2 |  | 133 | m²
bovenbouw | Betonvloeren bekisten | Betonplex baddingsysteem in serie | ontkisten | 2 |  | 100 | m²
bovenbouw | Betonvloeren bekisten | Kleinpaneel valkopsteiger in serie | bekisten | 2+3 |  | 120 | m²
bovenbouw | Betonvloeren bekisten | Kleinpaneel valkopsteiger in serie | ontkisten | 3 |  | 120 | m²
bovenbouw | Betonvloeren bekisten | Grootpaneel stempel in serie | bekisten | 3+2 |  | 40 | m²
bovenbouw | Betonvloeren bekisten | Grootpaneel stempel in serie | ontkisten | 3 |  | 60 | m²
bovenbouw | Betonvloeren bekisten | Tafelbekisting in serie | bekisten | 2+2 | 160 | 200 | m²
bovenbouw | Betonvloeren bekisten | Tafelbekisting in serie | ontkisten | 3 | 130 | 160 | m²
bovenbouw | Betonvloeren bekisten | Breedplaat op stempel in serie | bekisten | 2+2 | 200 | 120 | m²
bovenbouw | Betonvloeren bekisten | Breedplaat op stempel in serie | ontkisten | 2 | 130 | 100 | m²
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Wanden met losse staven 12 mm | eenvoudig | 2 |  | 1500 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Wanden met losse staven 12 mm | normaal | 2 |  | 1000 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Wanden met losse staven 12 mm | moeilijk | 2 |  | 600 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Wanden met netten 10 mm | normaal | 2 |  | 1000 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Kolommen met korven 16 mm | eenvoudig | 2 |  | 1600 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Kolommen met korven 16 mm | normaal | 2 |  | 1450 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Kolommen met korven 16 mm | moeilijk | 2 |  | 1000 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Balken losse staven 12 mm | eenvoudig | 2 |  | 1.23 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Balken losse staven 12 mm | normaal | 2 |  | 1000 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Balken losse staven 12 mm | moeilijk | 2 |  | 700 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Vloeren netten zonder bijlegwap. | eenvoudig | 4 | 2500 | 3000 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Vloeren netten met bijlegwapening | eenvoudig | 4 | 2200 | 1750 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Breedplaatvloer losse wapening | normaal | 4 | 2000 | 2000 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Losse wapening vlechten 12 mm | eenvoudig | 4 | 2500 | 2000 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Losse wapening vlechten 12 mm | normaal | 4 | 2000 | 1750 | kg
bovenbouw | Betonconstructies wapenen | Losse wapening vlechten 12 mm | moeilijk | 4 | 1000 | 1500 | kg
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Woningscheidende wand 160 kraan | 750 lt | 3 | 40 |  | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Woningscheidende wand 160 kraan | 1.000 lt | 3 | 45 |  | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Woningscheidende wand 230 kraan | 750 lt | 3 | 50 |  | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Woningscheidende wand 230 kraan | 1.000 lt | 3 | 60 |  | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Kernwand met kraan met kubel | 750 lt | 3 |  | 18 | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Kernwand met kraan met kubel | 1.000 lt | 3 |  | 20 | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Stabilisatiewand met kraan kubel | 750 lt | 3 |  | 24 | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Stabilisatiewand met kraan kubel | 1.000 lt | 3 |  | 26 | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Kolommen tot 3.3 m met kraan | 300x300 | 3 | 5 | 5 | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Kolommen tot 3.3 m met kraan | 500x500 | 3 |  | 10 | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Kolommen tot 3.3 m met kraan | 700x700 | 3 |  | 20 | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Kolommen tot 4.5 m met kraan | 500x500 | 3 |  | 20 | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Kolommen tot 4.5 m met kraan | 700x700 | 3 |  | 23 | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Kolommen tot 5.5 m met kraan | 500x500 | 3 |  | 12 | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Kolommen tot 5.5 m met kraan | 700x700 | 3 |  | 15 | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Balken vrijstaand met kraan | 300x400 | 4 |  | 30 | m³
bovenbouw | Betonconstructies betonstorten | Balken vrijstaand met kraan | 60x60 | 4 |  | 60 | m³
bovenbouw | Betonstorten vloer woningbouw | 160 mm op bekisting met kraan | 750 lt | 5 | 80 |  | m³
bovenbouw | Betonstorten vloer woningbouw | 160 mm op bekisting met kraan | 1000 lt | 5 | 85 |  | m³
bovenbouw | Betonstorten vloer woningbouw | >160 mm op bekisting met kraan | 750 lt | 5 | 90 |  | m³
bovenbouw | Betonstorten vloer woningbouw | >160 mm op bekisting met kraan | 1000 lt | 5 | 95 |  | m³
bovenbouw | Betonstorten vloer woningbouw | 110 mm op breedplaat met kraan | 750 lt | 5 | 60 |  | m³
bovenbouw | Betonstorten vloer woningbouw | 110 mm op breedplaat met kraan | 1000 lr | 5 | 66 |  | m³
bovenbouw | Betonstorten vloer woningbouw | >110 mm op breedplaat met kraan | 750 lt | 5 | 70 |  | m³
bovenbouw | Betonstorten vloer woningbouw | >110 mm op breedplaat met kraan | 1000 lt | 5 | 80 |  | m³
bovenbouw | Betonstorten vloeren U-bouw | Vloeren <300 mm met kraan | 750 lt | 5 |  | 60 | m³
bovenbouw | Betonstorten vloeren U-bouw | Vloeren <300 mm met kraan | 1000 lt | 5 |  | 65 | m³
bovenbouw | Betonstorten vloeren U-bouw | >300 mm incl. balken met kraan | 1000 lt | 5 |  | 100 | m³
bovenbouw | Betonstorten vloeren U-bouw | Vloeren met betonpomp | <300mm | 5 |  | 200 | m³
bovenbouw | Betonstorten vloeren U-bouw | Vloeren met betonpomp | >300mm | 5 |  | 250 | m³
bovenbouw | Stenen wanden metselwerk | Halfsteens eenzijdig schoon | DF | 3+2 | 60 | 60 | m²
bovenbouw | Stenen wanden metselwerk | Halfsteens eenzijdig schoon | WF | 3+2 | 50 | 50 | m²
bovenbouw | Stenen wanden metselwerk | Steens tweezijdig schoon | WF | 3+1 |  | 40 | m²
bovenbouw | Stenen wanden metselwerk | Lichtgewicht diverse formaten | eenzijd. | 3+1 | 45 | 40 | m²
bovenbouw | Stenen wanden metselwerk | Lichtgewicht diverse formaten | vuil | 3+1 | 75 | 85 | m²
bovenbouw | Stenen wanden metselwerk | Baksteen Poriso | vuil | 3+1 | 70 | 80 | m²
bovenbouw | Stenen wanden metselwerk | betonsteen | eenzijd. | 3+1 | 35 | 40 | m²
bovenbouw | Stenen wanden metselwerk | Cellenbeton lijmen | vuil | 3+1 | 80 | 90 | m²
bovenbouw | Stenen wanden metselwerk | Glazen bouwsteen | schoon | 3+1 |  | 25 | m²
bovenbouw | Stenen wanden metselwerk | Kalkzandst.lijmelem. alleen lijmen | vuil | 2 | 130 |  | m²
bovenbouw | Stenen wanden metselwerk | Kalkzandst.lijmelem. incl. opperen | vuil | 2+1 | 100 | 80 | m²
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Hoekprofiel begane grond | veel | 2 | 35 | 30 | st
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Hoekprofiel begane grond | weinig | 2 | 29 | 28 | st
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Hoekprofiel verdieping | veel | 2 | 32 | 29 | st
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Hoekprofiel verdieping | weinig | 2 | 27 | 25 | st
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Tussenprofiel begane grond | veel | 2 | 38 | 35 | st
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Tussenprofiel begane grond | weinig | 2 | 32 | 30 | st
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Tussenprofiel verdieping | veel | 2 | 35 | 32 | st
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Tussenprofiel verdieping | weinig | 2 | 31 | 26 | st
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Binnenprofiel begane grond | veel | 2 | 50 | 45 | st
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Binnenprofiel begane grond | weinig | 2 | 42 | 40 | st
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Binnenprofiel verdieping | veel | 2 | 46 | 42 | st
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Binnenprofiel verdieping | weinig | 2 | 38 | 35 | st
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Latprofiel begane grond | veel | 2 | 80 | 70 | st
gevel / dak | Metselprofielen stellen | Latprofiel begane grond | weinig | 2 | 70 | 60 | st
gevel / dak | Buitenspouwblad metselen | Gevelvlak met openingen | DF | 3+1 | 1200 | 1100 | st
gevel / dak | Buitenspouwblad metselen | Gevelvlak met openingen | WF | 3+1 | 1300 | 1200 | st
gevel / dak | Buitenspouwblad metselen | Gevelvlak zonder openingen | DF | 3+1 | 1350 | 1300 | st
gevel / dak | Buitenspouwblad metselen | Gevelvlak zonder openingen | WF | 3+1 | 1400 | 1350 | st
gevel / dak | Buitenspouwblad metselen | Betonsteen eenzijdig schoon | WF | 3+1 | 1200 | 1200 | st
gevel / dak | Buitenspouwblad metselen | Betonblokken eenzijdig schoon | divers | 3+1 | 950 | 950 | st
gevel / dak | Buitenspouwblad metselen | Kalkzandsteen vuilwerk | WF | 3+1 | 1350 | 1300 | st
gevel / dak | Buitenspouwblad metselen | Kalkzandsteen vuilwerk | AF | 3+1 | 1325 | 1275 | st
gevel / dak | Buitenspouwblad metselen | Kalkzandsteen vuilwerk | element | 2 | 23 |  | m²
gevel / dak | Binnenspouwblad metselen | Porisosteen vuilwerk | 50 mm | 2+1 |  | 34 | m²
gevel / dak | Binnenspouwblad metselen | Porisosteen vuilwerk | 70 mm | 2+1 |  | 28 | m²
gevel / dak | Binnenspouwblad metselen | Porisosteen vuilwerk | 90 mm | 2+1 |  | 24 | m²
gevel / dak | Binnenspouwblad metselen | Porisosteen schoonwerk | 50 mm | 2+1 |  | 28 | m²
gevel / dak | Binnenspouwblad metselen | Porisosteen schoonwerk | 70 mm | 2+1 |  | 24 | m²
gevel / dak | Binnenspouwblad metselen | Porisosteen schoonwerk | 90 mm | 2+1 |  | 20 | m²
gevel / dak | Schoorstenen metselen | Baksteen tegen muur | DF | 2+1 | 13 |  | m¹
gevel / dak | Schoorstenen metselen | Baksteen 1 kanaal | DF | 2+1 | 12 |  | m¹
gevel / dak | Schoorstenen metselen | Baksteen 2 kanalen | Df | 2+1 | 7 |  | m¹
gevel / dak | Tuinmuur metselen | Baksteen tweezijdig schoon | vlak | 3+1 | 1000 | 925 | st
gevel / dak | Tuinmuur metselen | Baksteen tweezijdig schoon | penant | 3+1 | 900 | 850 | st
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Minerale wol als plaat | 50 mm | 1 |  | 150 | m²
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Minerale wol als plaat | 70 mm | 1 |  | 135 | m²
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Minerale wol als plaat | 100 mm | 1 |  | 125 | m²
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Minerale wol als deken | 50 mm | 1 |  | 120 | m²
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Minerale wol als deken | 70 mm | 1 |  | 105 | m²
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Minerale wol als deken | 100 mm | 1 |  | 95 | m²
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Hardschuimplaat leggen | 50 mm | 1 |  | 165 | m²
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Hardschuimplaat leggen | 70 mm | 1 |  | 150 | m²
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Hardschuimplaat leggen | 100 mm | 1 |  | 140 | m²
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Hardschuimplaat incl. lijmen | 50 mm | 1 |  | 70 | m²
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Hardschuimplaat incl. lijmen | 70 mm | 1 |  | 55 | m²
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Hardschuimplaat incl. lijmen | 100 mm | 1 |  | 50 | m²
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Hardschuimbeton leggen | 40 mm | 1 |  | 175 | m²
gevel / dak | Dakisolatie leggen | Hardschuimbeton leggen | 70 mm | 1 |  | 155 | m²
gevel / dak | Dakbedekking aanbrengen | Dakpannen | sneldek | 4 | 200 |  | m²
gevel / dak | Dakbedekking aanbrengen | Dakleien bitumineus |  | 4 | 85 |  | m²
gevel / dak | Dakbedekking aanbrengen | Golfplaten | vlak | 4 | 400 |  | m²
gevel / dak | Dakbedekking aanbrengen | Golfplaten | gebogen | 4 | 250 |  | m²
gevel / dak | Dakbedekking aanbrengen | Staaldak groot oppervlak |  | 4 | 400 |  | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Cementdekvloer dik 30 mm | weinig | 3+1 | 200 | 175 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Cementdekvloer dik 30 mm | veel | 3+1 |  | 225 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Cementdekvloer dik 50 mm | weinig | 3+1 |  | 100 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Cementdekvloer dik 50 mm | veel | 3+1 |  | 140 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Anhydrietvloer dik 10 mm | weinig | 3+1 |  | 450 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Anhydrietvloer dik 10 mm | veel | 3+1 |  | 550 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Anhydrietvloer dik 30 mm | weinig | 3+1 |  | 360 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Anhydrietvloer dik 30 mm | veel | 3+1 |  | 470 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Epoxy gietvloer | weinig | 2+1 |  | 270 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Epoxy gietvloer | veel | 2+1 |  | 380 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Epoxy mortel dik 5 mm | weinig | 3+1 |  | 110 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Epoxy mortel dik 5 mm | veel | 3+1 |  | 150 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Gietasfalt dik 20 mm | weinig | 6+2 |  | 460 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Gietasfalt dik 20 mm | veel | 6+1 |  | 520 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Gietasfalt dik 40 mm | weinig | 6+1 |  | 240 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Gietasfalt dik 40 mm | veel | 6+1 |  | 280 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Terrazzovloer | weinig | 2 | 16 | 32 | m²
afbouw | Dekvloeren aanbrengen | Terrazzovloer | veel | 2 | 16 | 31 | m²
afbouw | Houten in situ systeemwand | Multiplex op regelwerk | 1 zijde | 2 | 32 | 27 | m²
afbouw | Houten in situ systeemwand | Multiplex op regelwerk | 2 zijden | 2 | 20 |  | m²
afbouw | Houten in situ systeemwand | Gipsplaat 9 mm op regelwerk | 1 zijde | 2 | 40 | 35 | m²
afbouw | Houten in situ systeemwand | Schroten op regelwerk | 1 zijde | 2 | 30 |  | m²
afbouw | Houten in situ systeemwand | Schroten op regelwerk | 2 zijden | 2 | 22 |  | m²
afbouw | gipsmontagewanden | Gipsplaten op stalen frame | 41 dB | 6 |  | 50 | m²
afbouw | gipsmontagewanden | Gipsplaten op stalen frame | 43 dB | 6 |  | 45 | m²
afbouw | gipsmontagewanden | Gipsplaten op stalen frame | 50 dB | 6 |  | 30 | m²
afbouw | gipsmontagewanden | Gipsplaten op stalen frame | 53 dB | 6 |  | 25 | m²
afbouw | Prefab-systeemwand | Systeemwand op frame | metaal | 3 |  | 50 | m²
afbouw | Prefab-systeemwand | Systeemwand op frame | Kunststof | 3 |  | 45 | m²
afbouw | Prefab-systeemwand | Systeemvouwwand | Klein | 2 |  | 25 | m²
afbouw | Prefab-systeemwand | Systeemvouwwand | groot | 2 |  | 35 | m²
afbouw | Prefab-systeemwand | Verplaatsbare wand, kozijnen | zonder | 4 |  | 30 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Schroten op regels met doek |  | 4 | 30 | 20 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Schroten uitneembaar |  | 4 | 50 | 40 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Delen 18 mm op | regels | 4 |  | 30 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Delen 18 mm op | rachels | 4 |  | 35 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Schroten 20x50 mm op | regels | 4 |  | 25 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Schroten 20x50 mm op | rachels | 4 |  | 31 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Gipsplaat verlaagd kleine ruimte op | regels | 2 | 15 | 15 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Gipsplaat verlaagd kleine ruimte op | rachels | 2 | 25 | 20 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Gipsplaat verlaagd grote ruimte op | regels | 2 | 25 | 20 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Gipsplaat verlaagd grote ruimte op | rachels | 2 | 35 | 30 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Travertin tegels 600x600 mm |  | 2 |  | 22 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Houtwolcementplaat |  | 2 |  | 30 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Mineraal vezelplaat |  | 2 |  | 30 | m²
afbouw | Systeemplafonds | Mineraal vezelplaat
afbouw | Lamellenroosterplafond | Aluminium lamellen 100 mm |  | 4 |  | 30 | m²
afbouw | Lamellenroosterplafond | Aluminium roosters | 600x600 | 3 |  | 35 | m²
afbouw | Lamellenroosterplafond | Aluminium roosters | 600x1200 | 3 |  | 40 | m²
afbouw | Lamellenroosterplafond | Steenwoldekens aanbrengen | 600x600 | 3 | 60 | 60 | m²
afbouw | Lamellenroosterplafond | Paraboolplafond 370 mm |  | 3 | 30 | 25 | m²
afbouw | Lamellenroosterplafond | Paraboolplafond 370 mm
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Steengaasplafond | < 50 | 2+1 | 20 | 15 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Steengaasplafond | veel | 2+1 | 40 | 35 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Stucanet plafond | < 50 | 2+1 | 30 | 25 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Stucanet plafond | veel | 2+1 | 55 | 50 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Wit schuurwerk | < 50 | 2+1 | 35 | 30 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Wit schuurwerk | veel | 2+1 | 60 | 50 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Uitrapen plafond | < 50 | 2+1 | 30 | 25 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Uitrapen plafond | veel | 2+1 | 55 | 50 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Egaliseren plafond | < 50 | 2+1 | 160 | 150 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Egaliseren plafond | veel | 2+1 | 290 | 260 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Blauw pleisterwerk | < 50 | 2+1 | 50 | 40 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Blauw pleisterwerk | veel | 2+1 | 70 | 60 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Granol sierpleister | < 50 | 2+1 | 55 | 50 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Granol sierpleister | veel | 2+1 | 95 | 85 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Fijn sierpleister | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Fijn sierpleister | veel | 2+1 | 40 | 35 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Plafond sierpleister | < 50 | 2+1 | 20 | 15 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Plafond sierpleister | veel | 2+1 | 38 | 33 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Wand spuitpleister | < 50 | 2+1 | 150 | 140 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Wand spuitpleister | veel | 2+1 | 290 | 275 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Plafond spuitpleister | < 50 | 2+1 | 140 | 130 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Plafond spuitpleister | veel | 2+1 | 250 | 230 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Akoestische pleister | < 50 | 2+1 | 30 | 20 | m²
afbouw | Stukadoorwerk aanbrengen | Akoestische pleister | veel | 2+1 | 50 | 40 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | In specie 147x147 mm | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | In specie 147x147 mm | veel | 2+1 | 35 | 30 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | In specie 97x197 mm | < 50 | 2+1 | 20 | 15 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | In specie 97x197 mm | veel | 2+1 | 30 | 25 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | In specie 97x97 mm | < 50 | 2+1 | 15 | 10 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | In specie 97x97 mm | veel | 2+1 | 25 | 20 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | Gelijmd 147x147 mm | < 50 | 2+1 | 35 | 30 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | Gelijmd 147x147 mm | veel | 2+1 | 45 | 40 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | Gelijmd 97x197 mm | < 50 | 2+1 | 35 | 30 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | Gelijmd 97x197 mm | veel | 2+1 | 45 | 40 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | Gelijmd 97x97 mm | < 50 | 2+1 | 30 | 25 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | Gelijmd 97x97 mm | veel | 2+1 | 35 | 30 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | Gelijmd 50x50 mm | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | Gelijmd 50x50 mm | veel | 2+1 | 30 | 25 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | Gelijmd 20x20 mm | < 50 | 2+1 | 15 | 10 | m²
afbouw | Wandtegels aanbrengen | Gelijmd 20x20 mm | veel | 2+1 | 20 | 15 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Keramisch OHG 96x96 mm | < 50 | 2+1 | 20 | 20 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Keramisch OHG 96x96 mm | veel | 2+1 | 35 | 30 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Keramisch OHG 146x146 mm | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Keramisch OHG 146x146 mm | veel | 2+1 | 35 | 30 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Keramisch OHG 96x196 mm | < 50 | 2+1 | 30 | 25 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Keramisch OHG 96x196 mm | veel | 2+1 | 40 | 35 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Plavuizen 200x200 mm | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Plavuizen 250x250 mm | veel | 2+1 | 35 | 35 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Mozaïektegels 20x20 mm | < 50 | 2+1 | 20 | 15 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Mozaïektegels 20x20 mm | veel | 2+1 | 30 | 25 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Mozaïektegels 50x50 mm | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Mozaïektegels 50x50 mm | veel | 2+1 | 35 | 30 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Marmertegels 300x300 mm | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Marmertegels 300x300 mm | veel | 2+1 | 33 | 28 | m²
afbouw | Vloertegels aanbrengen | Natuursteentegels | < 50 | 2+1 |  | 16 | m²
afbouw | Schilderwerk diversen | Op vlak plaatmateriaal | gronden | 1 | 80 | 70 | m²
afbouw | Schilderwerk diversen | Op vlak plaatmateriaal | aflakken | 1 | 60 | 55 | m²
afbouw | Schilderwerk diversen | Op vlak plaatmateriaal | voor+afl | 1 | 35 | 30 | m²
afbouw | Schilderwerk diversen | Op stroken tot 300 mm | gronden | 1 | 45 | 40 | m²
afbouw | Schilderwerk diversen | Op stroken tot 300 mm | aflakken | 1 | 50 | 45 | m²
afbouw | Schilderwerk diversen | Op stroken tot 300 mm | voor+afl | 1 | 30 | 25 | m²
afbouw | Schilderwerk diversen | Op kozijnen schoonmaken en | 1x lakken | 1 | 28 | 28 | m²
afbouw | Schilderwerk op beton | Acrylverf | gronden | 1 | 80 | 70 | m²
afbouw | Schilderwerk op beton | Acrylverf | aflakken | 1 | 35 | 30 | m²
afbouw | Schilderwerk op beton | Acrylverf | voor+afl | 1 | 30 | 25 | m²
afbouw | Schilderwerk op beton | Dispersieverf | gronden | 1 | 80 | 70 | m²
afbouw | Schilderwerk op beton | Dispersieverf | aflakken | 1 | 80 | 70 | m²
afbouw | Schilderwerk op beton | Dispersieverf | voor+afl | 1 | 35 | 30 | m²
afbouw | Schilderwerk op beton | Kwartsverf | gronden | 1 | 48 | 45 | m²
afbouw | Schilderwerk op beton | Kwartsverf | aflakken | 1 | 50 | 45 | m²
afbouw | Schilderwerk op beton | Kwartsverf | voor+afl | 1 | 28 | 25 | m²
afbouw | Schilderwerk op beton | Chloorvinylverf | gronden | 1 | 68 | 64 | m²
afbouw | Schilderwerk op beton | Chloorvinylverf | aflakken | 1 | 48 | 45 | m²
afbouw | Schilderwerk op beton | Chloorvinylverf | voor+afl | 1 | 28 | 25 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Acrylverf | gronden | 1 | 80 | 70 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Acrylverf | aflakken | 1 | 32 | 28 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Acrylverf | voor+afl | 1 | 32 | 28 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Dispersieverf | gronden | 1 | 56 | 50 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Dispersieverf | aflakken | 1 | 40 | 38 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Dispersieverf | voor+afl | 1 | 28 | 25 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Kwartsverf | gronden | 1 | 32 | 30 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Kwartsverf | aflakken | 1 | 24 | 22 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Kwartsverf | voor+afl | 1 | 24 | 22 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Vinylverf | gronden | 1 | 44 | 40 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Vinylverf | aflakken | 1 | 24 | 22 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Vinylverf | voor+afl | 1 | 18 | 16 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Alkydverf | gronden | 1 | 80 | 75 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Alkydverf | aflakken | 1 | 32 | 30 | m²
afbouw | Schilderwerk op metselwerk | Alkydverf | voor+afl | 1 | 32 | 30 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Acrylverf | gronden | 1 | 96 | 90 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Acrylverf | aflakken | 1 | 44 | 40 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Acrylverf | voor+afl | 1 | 40 | 38 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Dispersieverf | gronden | 1 | 72 | 70 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Dispersieverf | aflakken | 1 | 52 | 50 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Dispersieverf | voor+afl | 1 | 32 | 30 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Kwartsverf | gronden | 1 | 48 | 45 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Kwartsverf | aflakken | 1 | 32 | 30 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Kwartsverf | voor+afl | 1 | 32 | 30 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Vinylverf | gronden | 1 | 56 | 52 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Vinylverf | aflakken | 1 | 32 | 30 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Vinylverf | voor+afl | 1 | 28 | 25 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Alkydverf | gronden | 1 | 96 | 90 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Alkydverf | aflakken | 1 | 44 | 40 | m²
afbouw | Schilderwerk op pleisterwerk | Alkydverf | voor+afl | 1 | 40 | 38 | m²

## PLanning
Naam : | J. Gulden
Klas: | docent |  |  |  |  | week 1 | [10 empty] | week 2 | [10 empty] | week 3 | [10 empty] | week 4
Projectwijzer: | PW4 |  |  |  |  | 2015-01-19 |  | 2015-01-20 |  | 2015-01-21 |  | 2015-01-22 |  | 2015-01-23 |  | weekend | 2015-01-26 |  | 2015-01-27 |  | 2015-01-28 |  | 2015-01-29 |  | 2015-01-30 |  | weekend | 2015-02-02 |  | 2015-02-03 |  | 2015-02-04 |  | 2015-02-05 |  | 2015-02-06 |  | weekend | 2015-02-09 |  | 2015-02-10 |  | 2015-02-11 |  | 2015-02-12 |  | 2015-02-13 |  | weekend | 2015-02-16 |  | 2015-02-17 |  | 2015-02-18 |  | 2015-02-19 |  | 2015-02-20 |  | weekend | 2015-02-23 |  | 2015-02-24 |  | 2015-02-25 |  | 2015-02-26 |  | 2015-02-27 |  | weekend | 2015-03-02 |  | 2015-03-03 |  | 2015-03-04 |  | 2015-03-05 |  | 2015-03-06 |  | weekend | 2015-03-09 |  | 2015-03-10 |  | 2015-03-11 |  | 2015-03-12 |  | 2015-03-13 |  | weekend | 2015-03-16 |  | 2015-03-17 |  | 2015-03-18 |  | 2015-03-19 |  | 2015-03-20 |  | weekend | 2015-03-23 |  | 2015-03-24 |  | 2015-03-25 |  | 2015-03-26 |  | 2015-03-27 |  | weekend | 2015-03-30 |  | 2015-03-31 |  | 2015-04-01 |  | 2015-04-02 |  | 2015-04-03 |  | weekend | 2015-04-06 |  | 2015-04-07 |  | 2015-04-08 |  | 2015-04-09 |  | 2015-04-10 |  | weekend | 2015-04-13 |  | 2015-04-14 |  | 2015-04-15 |  | 2015-04-16 |  | 2015-04-17 |  | weekend | 2015-04-20 |  | 2015-04-21 |  | 2015-04-22 |  | 2015-04-23 |  | 2015-04-24 |  | weekend | 2015-04-27 |  | 2015-04-28 |  | 2015-04-29 |  | 2015-04-30 |  | 2015-05-01 |  | weekend | 2015-05-04 |  | 2015-05-05 |  | 2015-05-06 |  | 2015-05-07 |  | 2015-05-08 |  | weekend | 2015-05-11 |  | 2015-05-12 |  | 2015-05-13 |  | 2015-05-14 |  | 2015-05-15 |  | weekend | 2015-05-18 |  | 2015-05-19 |  | 2015-05-20 |  | 2015-05-21 |  | 2015-05-22 |  | weekend | 2015-05-25 |  | 2015-05-26 |  | 2015-05-27 |  | 2015-05-28 |  | 2015-05-29 |  | weekend | 2015-06-01 |  | 2015-06-02 |  | 2015-06-03 |  | 2015-06-04 |  | 2015-06-05 |  | weekend | 2015-06-08 |  | 2015-06-09 |  | 2015-06-10 |  | 2015-06-11 |  | 2015-06-12 |  | weekend | 2015-06-15 |  | 2015-06-16 |  | 2015-06-17 |  | 2015-06-18 |  | 2015-06-19 |  | weekend | 2015-06-22 |  | 2015-06-23 |  | 2015-06-24 |  | 2015-06-25
Taaknummer: | inschrijfbegroting schutting som 12 toets PW3
2014-02-10
|  | arbeidsuren | ploeg grootte | uren per dag | totaal dagen
stabucode | omschrijving | volgens begroting |  |  |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm |  | vm | nm | vm | nm | vm | nm | vm | nm
0 | ALGEMEEN
| 0 | 0 | 1 | 8 | 0
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
1 | VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
5 | BOUWPLAATSVOORZIENINGEN | 0 |  |  | #DIV/0!
| afrastering (hekwerk) | 0 |  |  | #DIV/0!
| toegangshek (poort) | 0 |  |  | #DIV/0!
| reclamebord | 0 |  |  | #DIV/0!
| transportwegen / bouwweg | 0 |  |  | #DIV/0!
| rijplaten | 0 |  |  | #DIV/0!
| stelconplaten | 0 |  |  | #DIV/0!
| klinkersbestrating | 0 |  |  | #DIV/0!
| asfaltverharding | 0 |  |  | #DIV/0!
| loodsen | 0 |  |  | #DIV/0!
| keten | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| plaatsen voor transportmiddelen, zoals … | 0 |  |  | #DIV/0!
| opslag van materialen, zoals … | 0 |  |  | #DIV/0!
| kraan en eventueel een kraanbaan | 0 |  |  | #DIV/0!
| liften | 0 |  |  | #DIV/0!
| speciemolens | 0 |  |  | #DIV/0!
| silo's | 0 |  |  | #DIV/0!
| aansluitpunten voor: | 0 |  |  | #DIV/0!
| riolering | 0 |  |  | #DIV/0!
| elektriciteit | 0 |  |  | #DIV/0!
| water | 0 |  |  | #DIV/0!
| telefoon | 0 |  |  | #DIV/0!
| stroomkasten | 0 |  |  | #DIV/0!
| opslag van uitgegraven grond | 0 |  |  | #DIV/0!
| drainage | 0 |  |  | #DIV/0!
| bemaling | 0 |  |  | #DIV/0!
| bouwraam | 0 |  |  | #DIV/0!
10 | STUT- EN SLOOPWERK | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
12 | GRONDWERK | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
14 | BUITENRIOLERING EN DRAINAGE | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
15 | TERREINVERHARDINGEN | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
17 | TERREININRICHTING | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
21 | BETONWERK | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
22 | METSELWERK | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
23 | VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
24 | RUWBOUWTIMMERWERK | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
25 | METAALCONSTRUCTIEWERK | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
30 | KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
32 | TRAPPEN EN BALUSTRADEN | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
33 | DAKBEDEKKINGEN | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
34 | BEGLAZING | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
35 | NATUUR- EN KUNSTSTEEN | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
36 | VOEGVULLING | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
40 | STUKADOORWERK | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
41 | TEGELWERK | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
42 | DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
43 | METAAL- EN KUNSTSTOFWERK | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
44 | PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
45 | AFBOUWTIMMERWERK | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
46 | SCHILDERWERK | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
47 | BINNENINRICHTING | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
48 | BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
50 | DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
51 | BINNENRIOLERING | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
52 | WATERINSTALLATIES | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
53 | SANITAIR | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
55 | GASINSTALLATIES | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
60 | VERWARMINGSINSTALLATIES | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
61 | VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
68 | REGELINSTALLATIES | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
70 | ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
75 | COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!