## Blad1
Opzetten werkplan & tijdsplanning |  | Projectmatig werken
Doel:
hoe houd ik overzicht over mijn projecten?
welke verantwoordelijkheden zijn er?
wat word er van mij verwacht?
wanneer moet er een onderdeel afgerond zijn?
wanneer verwacht de opdrachtgever alle document?
Voorbeeld werkplan en tijdsplanning bij evenementen / projecten
week
taak | Eindverantwoordelijke(n) | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19
Opstellen draaiboek | [5 empty] | M1
Materialen organiseren | [5 empty] | M1
Opstellen persbericht | [5 empty] | M1
Uitbrengen persbericht | [5 empty] | M1
Verslaglegging | [10 empty] | M2
materialen gebruiks klaarmaken | [10 empty] | M2
dagplanning evenement opstellen | [10 empty] | M2
uitvoeren evenement | [9 empty] | M3 | m3
M1 | milesstone waarbij belangrijke actie afgerond dient te zijn
M2 | bijvoorbeeld oplevering eindproducten
M3 | Uitvoeren evenement